## Геологов 1
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 1 по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 2219,1 м2
Текущий ремонт .
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Частичный ремонт мягкой кровли (1 - 4 под) |  | в течении года | м2 | 180 | 3 квартал
2 |  | Оштукатуривание стены фасада кв.39 | в течении года | м2 | 12 | 2 квартал
3 | Косметический | Косметический ремонт подьездов. | в течении года | шт. | 4 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
3 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
4 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
8 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
9 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 4 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 1 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | 1, 4 подъ. (подвал) | раз | 12
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 1 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 1 по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые Ц.О. ХВС. |  | 3 квартал | шт. | 16 | 3 квартал
2 | Замена труб Ц.О, ХВС -1, 3 под |  | 2; 3 квартал | п.м. | 20 | 2; 3 квартал
3 |  | Покраска газовых труб | 3 квартал | п.м. | 16 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3, 4 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3, 4 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС, ЦО, канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
8 | Перепуск стояков ЦО |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
9 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
10 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
11 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
12 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
13 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
14 |  | - открытая электропроводка | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
15 |  | - скрытая электропроводка | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
16 |  | - светильники | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
17 |  | Внутридомовое оборудование (шкафы,щитки) | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Геологов 2
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 2 по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 1465,6 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Покраска газовых труб |  | 3 квартал | м2 | 50 | 3 квартал
2 | Косметический | Покраска входных дверей и двери входа в подвал. | в течении года | шт. | 4 | 2 квартал
3 |  | Частичный ремонт мягкой кровли | 3квартал | м2 | 40 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
2 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год |  |  | Ре
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
4 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
8 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
9 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
11 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 2 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 2 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 2 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 2 по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения |  | Отметка о выполнении работ
1 | Замена труб частичная Ц.О. ХВС . |  | 3 квартал | п.м | 10 | 3 квартал
2 |  | Замена вентелей на шаровые ХВС, ЦО. | 3 квартал | шт | 14 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | место проведения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
8 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
9 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
10 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
11 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
12 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
13 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
14 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
15 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
16 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
17 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Геологов 3
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 3 по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 2681,1 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Косметический | Покраска входных дверей и двери входа в подвал. | в течении года | шт. | 8 | 2 квартал
2 |  | Частичный ремонт мягкой кровли | 3квартал | п.м. | 36 | 3квартал
3 |  | Косметический ремонт подъездов 1-4под. | 4квартал | шт. | 4 | 4квартал
4 |  | Покраска наружных газовых труб | 3квартал | п.м. | 24 | 3квартал
5 |  | Частичная штукатурка и покраска цоколя | в течении года | п.м. | 60 | 2 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
3 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
4 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
8 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
9 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 4 | в течении года
10 |  | Замена , укрепление водосточных труб, колен, воронок. | в течении года | п.м. | 43 | 3 квартал
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 3 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 3 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 3 по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые ХВС, ЦО. |  | 3 квартал | шт. | 18 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
8 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
9 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
10 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
11 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
12 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
13 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
14 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
15 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
16 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
17 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Геологов 4
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 4 по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 1473,8м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Косметический | Покраска входных дверей и двери входа в подвал. | в течении года | шт. | 4 | 2 квартал
2 |  | Частичная штукатурка и покраска цоколя | в течении года | п.м. | 24 | 2 квартал
3 |  | Косметический ремонт подъездов 1-2под | 3квартал | шт. | 2 | 3квартал
4 |  | Покраска наружных газовых труб | 3квартал | п.м. | 16 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
3 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
4 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
8 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
9 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 2 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 4 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 4 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 4 по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые Ц.О ; ХВС |  | в течении года | шт. | 14 | 3 квартал
2 | Замена вводных задвижек Ц. О |  | в течении года | шт. | 2 | 3 квартал
3 | Замена трубной разводки на ХВС; Ц.О в подвале. |  | в течении года | п.м. | 9 | 2 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
8 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
9 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
10 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
11 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
12 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
13 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
14 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
15 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
16 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
17 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Геологов 4А
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 4 А по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 1607,2 м2
Текущий ремонт .
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Косметический | Покраска наружных газовых труб | в течении года | п.м | 12 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
2 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
4 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
8 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
9 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
11 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 1 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 4 А по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 4 А по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 4 А по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые Ц.О; ХВС; ГВС |  | в течении года | шт. | 20 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 |  | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
8 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
9 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
10 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
11 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
12 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
13 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
14 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
15 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
16 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
17 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Геологов 5
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 5 по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 8960,7 м2
Текущий ремонт .
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Косметический | Частичное восстановление напольной плитки в подъездах | в течении года | м2 | 40.2 | 2-3 квартал
2 |  | Ремонт отмостки и цоколя здания | в течении года | м2 | 689.28 | 2-3 квартал
3 |  | Капитальный ремонт мягкой кровли и козырьков подъездов | в течении года | м2 | 2864.3 | 2-3 квартал
4 |  | Покраска торца дома 13 под. | в течении года | м2 | 124 | 2-3 квартал
5 |  | Восстановление кирпичного ограждения с торца дома 13под | в течении года | м2 | 5 | 2-3квартал
6 |  | Замена слуховых подвальных окон | в течении года | шт | 30 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
3 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
4 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
8 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
9 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 13 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 5 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 5 по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 5 по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые ГВС; ХВС; Ц.О |  | в течении года | шт. | 60 | 3 - 4 квартал
2 |  | Замена задвижек ГВС; ЦО, ХВС | в течении года | шт. | 12 | 3 - 4 квартал
3 |  | Замена трубной разводки ХВС; ГВС; ЦО. | в течении года | п.м. | 60 | 3 - 4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 |  | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
8 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
9 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
10 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
11 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
12 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
13 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
14 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
15 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
16 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
17 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
18 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Геологов 10А
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 10А по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 1657,1 м2
Текущий ремонт .
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Косметический | Покраска газовых труб | в течении года | п.м | 9 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
3 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
4 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
8 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
9 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 1 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 10А по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 10А по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 10А по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые ГВС; ХВС; Ц.О |  | в течении года | шт. | 18 | 3 - 4 квартал
2 |  | Замена задвижек ГВС; ЦО. | в течении года | шт. | 4 | 3 - 4 квартал
3 |  | Замена трубной разводки ХВС; ГВС; ЦО. | в течении года | п.м. | 12 | 3 - 4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 |  | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
8 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
9 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
10 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
11 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
12 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
13 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
14 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
15 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
16 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
17 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
18 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Геологов 10Б
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 10Б по улице Геологов на 2017 год.
Площадь дома - 1663,8 м2
Текущий ремонт .
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Косметический | Покраска газовых труб | в течении года | п.м | 12 | 3 квартал
2 |  | Частичный ремонт мягкой кровли | в течении года | м2 | 25 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
3 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
4 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
8 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
9 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 1 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 10б по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 10Б по улице Геологов на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 10Б по улице Геологов на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые ГВС; ХВС; Ц.О |  | в течении года | шт. | 22 | 3 - 4 квартал
2 |  | Замена задвижек ГВС; ЦО. | в течении года | шт. | 2 | 3 - 4 квартал
3 |  | Замена трубной разводки ХВС; ГВС; ЦО. | в течении года | п.м. | 20 | 3 - 4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 |  | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
8 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
9 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
10 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
11 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
12 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
13 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
14 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
15 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
16 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
17 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
18 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Д.О. опалиха 7
План ремонта и содержания конструктивных элементов (несущих конструкций) дома № 7 по улице Д.О. Опалиха на 2017 год.
Площадь дома - 1536,5 м2
Текущий ремонт .
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Косметический | Покраска газовых труб | в течении года | п.м | 12 | 3 квартал
2 |  | Частичный ремонт цоколя | в течении года | п.м | 6 | 2 квартал
3 |  | Частичный ремонт шиферной кровли | в течении года | м2 | 14 | 2 - 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по мере необходимости | раз | 4 | 1, 4 квартал
3 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года
4 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
5 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
6 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
7 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз | 12 | ежемесячно
8 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
9 |  | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере необходимости | секц. | 3 | в течении года
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в доме № 7 по улице Д.О. Опалиха на 2016 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал. | по мере необходимости | раз | 12 | в течении года
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудоления и вентиляции в доме № 7 по улице Д.О. Опалиха на 2017 год.
№ п/п | Наименование работ |  | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр вентиляционных шахт | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2. |  | Осмотр, прочистка вентиляции | по мере необходимости | раз. | 3 | в течение года
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 7 по улице Д.О. Опалиха на 2017 год
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Замена вентелей на шаровые ГВС; ХВС |  | в течении года | шт. | 40 | 3 - 4 квартал
2 |  | Замена задвижек ЦО. | в течении года | шт. | 2 | 3 - 4 квартал
3 |  | Замена трубной разводки ХВС; ГВС; ЦО. | в течении года | п.м. | 12 | 3 - 4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 - 3 квартал
2 | Опрессовка системы отопления |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
3 |  | Обход по дому, подвалу | 1 раз в неделю | раз | 52 | 1 раз в неделю
4 | Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
5 | Осмотр трубопроводов Ц О |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
6 |  | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
7 | Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза в год | раз | 2 | 2 - 3 квартал
8 | Снятие покозания счетчиков по ХВС по подвалу |  | 1 раз в месяц | раз | 12 | в течении года
9 | Перепуск стояков Ц О |  | по заявлению жителей | раз | 4 | в течении года
10 | Закрыть запорную ароматуру на дом по ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
11 | Запуск системы ЦО |  | 1 раз в год | раз | 1 | 3,4 квартал
12 | Прочистка засора канализации |  | по мери необходимости | раз | 1 | в течении года
13 | Осмотр технического состояния электросетей дома |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 1 | 2 квартал
14 | Переодичность осмотра злементов и помищений зданий в год
15 | - открытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал
16 | - скрытая электропроводка |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 6 | черезь 2 месяца
17 | - светильники |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 12 | ежемесячно
18 | Внутридомовое оборудование (шкафы, щитки) |  | сог.правил тех. экс. эл. об. | осмотр в год | 3 | 2,3,4 квартал

## Лермонтова 20
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 20 по улице Лермонтова на 2017 год
Площадь дома - 163,8 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Ремонт цоколя, отмостки |  | в течении года | м2 | 12 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
3 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год

## Опалиха 18
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 18 по улице Опалиха на 2016 год
Площадь дома - 306,8м2
Текущий ремонт .
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Часитичный ремонт шиферной кровли |  | в течении года | м2 | 82 | 3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
3 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год

## Опалиха 32
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 32 по улице Опалиха на 2016 год
Площадь дома - 163,8 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Часитичный ремонт шиферной кровли |  | в течении года | м2 | 94 | 4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
3 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год

## Чапаева 60
План по ремонту и содержанию оброрудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества доме № 60 по улице Чапаева на 2017 год
Площадь дома - 163,8 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Ремонт шиферной кровли кв.2 |  | в течении года | м2 | 102 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 |  | Осмотр кровли | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Фасад | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год
3 | Крыльца | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз | 2 | 2 раза в год