## 2014
План текущего ремонта ж/у № 1 ООО "ДЭЗ" на 2014г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения (было запланировано) | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Периодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | улица Пионерская дом 12 | 1937
| кровля |  | 20 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| приямки окон подвальных |  | 12 шт. | изготовить и установить ограждения |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| фасад (1 подъезд, торец дома) |  | 95,3 м2 | устройство металлической сетки под штукатурку, штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| водосточные трубы |  | 65 п/м | укрепление труб в местах соединения саморезами |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| балкон ( квартира 3 ) |  | 19,5 п/м 41,2 м2 41,2 | изготовление и установка метал. отлива; гидроизоляция пола цементная стяжка пола |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| входные двери |  | 6 шт./ 20,1 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| лестничные клетки (1, 2, 3 подъезды ) |  | 1556,3 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация | Не выполнено
| закрытие теплового контура |  | 12,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 12 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 2 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт./ 4 шт | замена навесных замков и проушин |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
2 | улица Пионерская дом 14 | 1937
| кровля |  | 25 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| фасад |  | 35 м2 | закрашивание вандальных надписей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| водосточные трубы и отливы |  | 3 п/м 2 шт. | замена водосточных труб и отливов |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| козырьки над входом в подъезды |  | 12,5 п/м 6,5 м2 | изготовление и установка отливов, проклеивание мягким покрытием |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| закрытие теплового контура |  | 12,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 3 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 5 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
3 | улица Пионерская дом 16 | 1940
| кровля |  | 45 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| фасад ( цоколь ) |  | 30 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| входные двери |  | 8 шт./ 46,1 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| лестничные клетки (1, 2, 3, 4, 5 подъезды ) |  | 2096,2 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация | Выполнено | средства депутата
| закрытие теплового контура |  | 11,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3, 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| оконные проемы |  |  | замена деревянных окон на пластиковые |  |  | 3 - 4 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация | Выполнено | средства депутатов
4 | улица Пионерская дом 18 | 2005
| кровля |  | 38 м2 | проклеивание мягким покрытием кровли и примыканий |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| дверь выхода на кровлю |  | 3 шт. 3 шт. | приварить проушины для навесного замка и дверные ручки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мерре необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| закрытие теплового контура |  | 1,1 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 15 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 3 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
5 | улица Пионерская дом 20 | 2006
| кровля |  | 37 м2 | проклеивание мягким покрытием кровли и примыканий |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| закрытие теплового контура |  | 1,1м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 3 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| фасад |  | 1,5 м2 | ремонт штукатурки стен на уролвне 5-го этажа с Автовышки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| входные двери |  | 2 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
6 | улица Маяковского дом 1 | 1935
| входные двери |  | 4 шт./ 23,1 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| закрытие теплового контура |  | 8,3 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
7 | улица Маяковского дом 2 | 1936
| кровля |  | 18 м2 | проклеивание мягким покрытием в 1 слой |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 4 шт./ 23,6 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| цоколь |  | 75,5 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| закрытие теплового контура |  | 14,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 6 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
8 | улица Октябрьская дом 14 | 1936
| кровля |  | 25,5 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| фасад |  | 25,8 м2 | закрашивание вандальных надписей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 4 шт./ 23,8 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| закрытие теплового контура |  | 11 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| чердак |  | 3 шт. | изготовлене и установка слуховых окон с жалюзи |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
9 | улица Октябрьская дом 15 | 1935
| кровля |  | 25,5 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| фасад |  | 25,8 м2 | закрашивание вандальных надписей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 4 шт./ 23,8 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| закрытие теплового контура |  | 12 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| балкон ( квартира 3 ) |  | 17,3 п/м | изготовление и установка металлического отлива |  |  | 2 - 3 кварталы | по заявки от жителя | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
10 | улица Советская дом 2 | 1929
| входные двери |  | 5 шт./ 37,0 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| закрытие теплового контура |  | 12 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 5 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 5 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| кв. 7 |  | 2 м2 | Ремонт балконной плиты кв. 7 |  |  |  | по заявки от жителя | ж/у № 1 | Выполнено
| МОП |  | 2 м2 | Ремонт пола в тамбуре под. 2 |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
11 | улица Лесная дом 3 | 1972
| дверь выхода на чердак |  | 3 шт. | замена деревянной двери на металлическую |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| дверь выхода на кровлю |  | 3 шт. | замена деревянной двери на металлическую |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| крыльца |  | 2 шт./ 12 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| мусорокамеры |  | 230,0 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | по решению собственников мусоропроводы заварены
| закрытие теплового контура |  | 16 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 2 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| цоколь |  | 193,2 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| МОП |  | 81 шт | закрытие мусоропровода(заваривание загрузочных клапанов) |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по решению собственников | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | установка перилы под. 3 эт. 1 |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по заявке от жителей | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | перенос контейнерной площадки |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по решению собственников | ж/у № 1 | Выполнено
| фасад |  | 3 м2 | закраска надписей |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 3 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
12 | улица Лесная дом 5 | 1971
| крыльца |  | 2 шт. | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| мусорокамеры |  | 228,3 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| закрытие теплового контура |  | 12 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| цоколь |  |  | штукатурно - малярные работы |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 12 шт. | установка решеток на подвальные продухи |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| МОП |  |  | ремонт форточек |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено
| фасад |  |  | закраска надписей |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  |  | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
13 | улица Лесная дом 9 | 1996
| тамбур ( 2, 3, 4 подъезды ) |  | 1,5 м2 | заделка выбоин в бетонном полу |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| лестничные клетки ( 1 подъезд ) |  | 1016 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация | Не выполнено | перенесено на 2015г
| закрытие теплового контура |  | 14,8 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 2 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 3 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 33 шт. | замена оконных ручек |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  |  | оборудование контейнерной площадки |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по решению жителей дома | ж/у № 1 | Выполнено
| цоколь |  |  | штукатурно - малярные работы |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| фасад |  | 5 м2 | закраска надписей |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| крыльца |  | 2 м2 | ремонт ступеней под. 5 |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 5 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  |  | опиловка придомовой территории |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
14 | улица Первомайская дом 5 | 1929
| тамбур ( 3, 4. 5 подъезды ) |  | 30 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| закрытие теплового контура |  | 11 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 6 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 7 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| МОП |  | 3,75 м2 | ремонт козырька подъезда 7 |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
15 | улица Первомайская дом 7 | 1930
| входные двери |  | 6 шт./ 20,1 м2 | масляная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| закрытие теплового контура |  | 9 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| МОП |  | 2 шт. | замена деревянных дверей под. 3, 4 |  |  | 2, 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 10 м2 | штукатурно - малярные работы под. 2 спуск в подвал |  |  | 2 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 0,75 м3 | устройство бетонной ступени перед подъездом 3, 4 |  |  | 2 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| кв. 12 |  | 10 м2 | ремонт после залива |  |  | 2 квартал | по заявке от жителей | ж/у № 1 | Выполнено
| кв. 18 |  | 15 м2 | ремонт после залива |  |  | 2 квартал | по заявке от жителей | ж/у № 1 | Выполнено
16 | улица Первомайская д. 10 | 1932
| кровля |  | 11 м2 | ремонт шиферной кровли |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| закрытие теплового контура |  | 6 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 2 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
17 | улица Первомайская д. 11 | 1934
| дымоход над кровлей |  | 2,5 м2 | штукатурка стен дымохода |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| тамбур ( 4,5,6 подъезды ) |  | 36,5 м2 | штукатурно-малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| лестничные клетки ( 4, 5, 6 подъезды ) |  | 902,4 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 6 шт./ 28,8 м2 | масляная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| закрытие теплового контура |  | 9 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 6 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| цоколь |  | 377 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2-3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| фасад |  |  | закраска надписей |  |  | 2-3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
18 | улица Первомайская д. 12 | 1934
| дымоход над кровлей |  | 2,5 м2 | штукатурка стен дымохода |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| тамбур ( 4,5,6 подъезды ) |  | 36,5 м2 | штукатурно-малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация | Не выполнено | перенесено на 2015г
| лестничные клетки (1, 4, 5, 6 подъезды ) |  | 962,8 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация | Не выполнено | перенесено на 2015г
| приямки |  | 2 шт. | кирпичная кладка стен, штукатурно-малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| водосточные трубы и отливы |  | 5,5 п/м 3 шт. | замена водосточных труб и отливов |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Не выполнено
|  |  | 3 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 6 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 6 шт./ 28,8 м2 | масляная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
19 | улица Первомайская д. 14 | 1969
| входная дверь |  | 1 шт. | маслянная окраска двери |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| отмостка |  | 3,8 м2 | бетонирование отмостки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 1 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
20 | улица Первомайская д. 15 | 1970
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
|  |  | 1 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входная дверь |  | 1 шт. | маслянная окраска двери |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
21 | улица Первомайская д. 16 | 1969
| закрытие теплового контура |  | 8 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| балкон ( квартир 8 ) |  | 1 шт. | восстановление балконной плиты |  |  | 2 - 3 кварталы | по заявке от жителя | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| входная дверь |  | 1 шт. | маслянная окраска двери |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
22 | улица Речная дом 19 | 1971
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено частично | не требовалось
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 8 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| бетонная лестница ( спуск в подвал с торца 1 подъезда ) |  | 9шт./ 3,2 м2 | бетонирование ступеней, обрамление ступеней металлическим уголком |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| лестничная клетка ( 1, 2 подъезды ) |  | 35 м2 | штукатурно - малярные работы после устранения аварии по сантехнике |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| входные двери |  | 8 шт | маслянная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| подвал |  | 17,5 м2 | Устройство ограждения спуска в подвал |  |  | 3 квартал | по заявке от жителей | ж/у № 1 | Выполнено
23 | улица Лесная дом 6 | 1932
| металлический шкаф для бытового газа ( 2 бал.) |  | 8 | замена металлических шкафов для ГБУ |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
| отмостка |  | 12 м2 | бетонирование отмостки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| цоколь |  | 19.8 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| закрытие теплового контура |  | 1,1 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
24 | улица Лесная дом 7 | 1932
| отмостка |  | 12 м2 | бетонирование отмостки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| цоколь |  | 19.8 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | перенесено на 2015г
| закрытие теплового контура |  | 1,1 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | при подготовке к осенне-зимнему периоду и по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
|  |  | 1шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| металлический шкаф для бытового газа (2 бал.) |  | 6 шт. | замена металлических шкафов для ГБУ |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено | не требовалось
План текущего ремонта по сантехнике ж/у № 1 ООО "ДЭЗ" на 2014г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Переодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | улица Пионерская дом 12 | 1937
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС 2 раза в год |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора отопления кв. 9 |  | 3 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| установка вентилей кв. 9 Æ 15 |  | 3 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора отопления кв. 3 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО в подвале Æ 50 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка канализационной трубы Æ 50 |  | 2 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
2. | улица Пионерская дом 14 | 1937
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
3. | улица Пионерская дом 16 | 1940
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка отопления кв. 27-29 Æ 25 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО в подвале Æ 50 |  | 3 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО в подвале Æ 80 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
4. | улица Пионерская дом 18 | 2005
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана на стояке отопления в подвале Æ 32 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана на стояке отпленияв подвале Æ 15 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
5. | улица Пионерская дом 20 | 2006
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
6. | улица Маяковского дом 1 | 1935
| замена вентиля на стояке ХВС Æ 25 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО в подвале Æ 80 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена в/в нв стояке ХВС Æ 15 кв. 1 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
7. | улица Маяковского дом 2 | 1936
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 30-32 Æ 25 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена вентеля ХВС в подвале Æ 32 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена вентеля на стояке ХВС в подвале Æ 25 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
8. | улица Октябрьская дом 14 | 1936
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена трубопровода ЦО по подвалу Æ 25 |  | 6 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ЦО в подвале Æ 25 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ЦО в подвале Æ 15 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
9. | улица Октябрьская дом 15 | 1935
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 30-32 Æ 32 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 22-24 Æ 32 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена учасика трубы ХВС Æ 50 в подвале |  | 1 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана на стояке ХВС Æ 50 в подвале |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
10. | улица Советская дом 2 | 1929
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора отопления кв. 9 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора отопления кв. 44 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора отопления кв. 3 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора отопления кв. 40 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО Æ100 |  | 2 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
11. | улица Лесная дом 3 | 1972
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ХВС в подвале Æ 40 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ГВС в подвале Æ 32 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ГВС в подвале Æ 20 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ГВС в подвале Æ 15 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка отопления кв. 4 Æ 20 |  | 1,5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка отопления кв. 142 Æ 20 |  | 2 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубопровода ГВС Æ 32 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
12. | улица Лесная дом 5 | 1971
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена канализационных труб в подвале Æ 100 |  | 7 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора отопления кв. 77 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
13. | улица Лесная дом 9 | 1996
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ГВС в подвале Æ 15 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ГВС в подвале Æ 20 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ГВС в подвале Æ 25 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ГВС в подвале Æ 32 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ХВС в подвале Æ 15 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ХВС в подвале Æ 20 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ХВС в подвале Æ 25 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана ХВС в подвале Æ 32 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка канализационной трубы Æ 50 |  | 2 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка канализационной трубы Æ 100 |  | 2 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубы ЦО Æ 50 |  | 5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
14. | улица Первомайская дом 5 | 1929
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубы ЦО в подвале Æ 89 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ЦО кв. 36 Æ 20 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена канализационного стояка в кв. 49 Æ 100 |  | 2 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена радиатора ЦО кв. 30 |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО Æ 100 в подвале |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
15. | улица Первомайская дом 7 | 1930
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС по кв. 1, 3, 5 Æ25 |  | 7 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО Æ 100 в подвале |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
16. | улица Первомайская д. 10 | 1932
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубопровода ХВС Æ 50 в подвале |  | 5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубопровода ХВС Æ 20 в подвале |  | 5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ХВС в подвале Æ 50 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шаровых кранов ХВС в подвале Æ 15 |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
17. | улица Первомайская д. 11 | 1934
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО Æ 80 |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
18. | улица Первомайская д. 12 | 1934
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубопровода ХВС в подвале Æ 40 |  | 9 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубопровода ХВС в подвале Æ 32 |  | 5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана на стояке ХВС Æ 25 в подвале |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 36-38 Æ 32 |  | 5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 42 Æ 32 |  | 8 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка стояка ХВС кв. 10 Æ 25 |  | 1 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена запорной арматуры ЦО Æ 80 |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
19. | улица Первомайская д. 14 | 1969
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена врезки на стояке ГВС в подвале Æ 32 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена участка трубопровода ГВС в подвале Æ 32 |  | 1 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
20. | улица Первомайская д. 15 | 1970
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ГВС кв. 21 Æ 32 |  | 2 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 44-50 Æ 40 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
21. | улица Первомайская д. 16 | 1969
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана на стояке ГВС Æ 32 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена шарового крана на стояке ГВС Æ 15 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 29 Æ 32 |  | 1 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
22. | улица Речная дом 19 | 1971
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ГВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 103 Æ 20 |  | 2,5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС в кв. 123 Æ 40 |  | 3 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС в кв. 1 Æ 25 |  | 2,5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ГВС в кв. 120 Æ 25 |  | 1,5 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена канализационных труб в подвале Æ 100 |  | 14 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена канализационных труб в подвале Æ 50 |  | 14 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
23. | улица Лесная дом 6 | 1932
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена стояка ХВС кв. 3 Æ 25 |  | 4 м |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| установка шарового крана на стояк ХВС кв. 3 Æ 15 |  | 3 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| замена вентелей ЦО на чердаке Æ 15 |  | 2 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
24. | улица Лесная дом 7 | 1932
| Осмотр трубопроводов канализации |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Осмотр трубопроводов ХВС |  | 2 раза |  |  |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| замена вентелей ЦО в колодце Æ 15 |  | 1 шт |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
План текущего ремонта по электрике ж/у № 1 ООО "ДЭЗ" на 2014г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Переодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | улица Пионерская дом 12 | 1937
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 2 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соединений |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 3 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 4 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 5 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май, июнь | по мере необходимости | ж/у № 6 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 7 | Не выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 8 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 9 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 10 | Не выполнено
2. | улица Пионерская дом 14 | 1937
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май, июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка магнитного пускателя ПМЕ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
3. | улица Пионерская дом 16 | 1940
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соединен. |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка выключателя наружного |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка 2-х полюсного автомата |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
4. | улица Пионерская дом 18 | 2005
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май, июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
5. | улица Пионерская дом 20 | 2006
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
6. | улица Маяковского дом 1 | 1935
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 12 соедин. |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 1 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок вd водно-распределительных устройствах |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
7. | улица Маяковского дом 2 | 1936
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 12 соедин. |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 1 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок вd водно-распределительных устройствах |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
8. | улица Октябрьская дом 14 | 1936
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 12 соедин. |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 1 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок вd водно-распределительных устройствах |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
9. | улица Октябрьская дом 15 | 1935
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 12 соедин. |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 1 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок вd водно-распределительных устройствах |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
10. | улица Советская дом 2 | 1929
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена выключателей |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
11. | улица Лесная дом 3 | 1972
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 27 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 80 соедин |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 20 ш |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 36 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и подъезда |  | 50 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
12. | улица Лесная дом 5 | 1971
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 80 соедин |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 20 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 80 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 36 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и подъезда |  | 50 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
13. | улица Лесная дом 9 | 1996
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 40 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 120 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 2 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 50 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 40 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
14. | улица Первомайская дом 5 | 1929
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
15. | улица Первомайская дом 7 | 1930
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
16. | улица Первомайская д. 10 | 1932
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 12 соедин. |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 1 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 50 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 12 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 20 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок вd водно-распределительных устройствах |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка рубильника 3-х фазного 250А |  | 1 шт |  |  |  |  | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
17. | улица Первомайская д. 11 | 1934
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
18. | улица Первомайская д. 12 | 1934
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена плафонов |  | 3 шт |  |  |  |  | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
19. | улица Первомайская д. 14 | 1969
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
20. | улица Первомайская д. 15 | 1970
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 шт |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
21. | улица Первомайская д. 16 | 1969
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 18 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 м |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена автомата 25А |  | 10 шт |  |  |  |  | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена выключателей (подвал) |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
22. | улица Речная дом 19 | 1971
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 9 шт |  |  |  | август, сентябрь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 110 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 20 шт |  |  |  | май.июнь | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Прокладка кабелей для освещения подвала и др. |  | 60 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Выполнено частично
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
23. | улица Лесная дом 6 | 1932
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и подъезда |  | 10 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
24. | улица Лесная дом 7 | 1932
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раза |  |  |  | в течении года | 24 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - открытая электропроводка |  | 3 раза |  |  |  | каждые 4 месяца | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 раз |  |  |  | каждые 2 месяца | 6 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - светильники |  | 12 раз |  |  |  | ежемесячно | 12 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 раза |  |  |  | апрель август лекабрь | 3 раза в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз |  |  |  | январь | 1 раз в год | ж/у № 1 | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала и подъезда |  | 10 м/п |  |  |  | июнь-август | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено
| Замена вставок в вводно-распределительных устройствах |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по мере необходимости | ж/у № 1 | Не выполнено