## КР
План капитального ремонта ж/у № 1 ООО " ЖЭУ-1 " на 2014-2015 г.г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость, рубли | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнитель | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Кровля
1 | ул. Октябрьская дом 2 | 1957 | 1950 м2 | 100 % замена оцинкованного листа на профнастил |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
2 | ул. Пионерская дом 4 | 1953 | 1450 м2 | 100 % замена оцинкованного листа на профнастил |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
3 | ул. Пионерская дом 8 | 1952 | 1350 м2 | 100 % замена оцинкованного листа на профнастил |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
4 | ул. Пионерская дом 10 | 1940 | 1350 м2 | 100 % замена оцинкованного листа на профнастил |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
5 | ул. Пионерская дом 17 | 1963 | 1150 м2 | замена мягкого ковра в два слоя с 100 % стяжкой |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
6 | ул. Школьная дом 8 | 1967 | 390 м2 | замена мягкого ковра в два слоя с 100 % стяжкой |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
7 | ул. Школьная дом 10 | 1968 | 390 м2 | замена мягкого ковра в два слоя с 100 % стяжкой |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
8 | ул. Школьная дом 18 | 1968 | 950 м2 | замена мягкого ковра в два слоя с 100 % стяжкой |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
9 | ул. Речная дом 7 | 1967 | 390 м2 | замена мягкого ковра в два слоя с 100 % стяжкой |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
Фасад здания
1 | ул. Пионерская дом 10 | 1940 | 3924 м2 | восстановление штукатурно-окрасочного слоя 100 % |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
2 | ул. Октябрьская дом 6 | 1939 | 3791,4 м2 | восстановление штукатурно-окрасочного слоя 100 % |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
3 | ул. Октябрьская дом 7 | 1936 | 2210 м2 | восстановление штукатурно-окрасочного слоя 100 % |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
4 | ул. Октябрьская дом 9 | 1939 | 3708 м2 | восстановление штукатурно-окрасочного слоя 100 % |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
Балконы
1 | ул. Оптический переулок дом 1 | 1966 | 64 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
2 | ул. Оптический переулок дом 2 | 1966 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
3 | ул. Оптический переулок дом 3 | 1964 | 5 шт | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
4 | ул. Оптический переулок дом 4 | 1966 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
5 | ул. Оптический переулок дом 5 | 1963 | 64 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
6 | ул. Оптический переулок дом 6 | 1965 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
7 | ул. Оптический переулок дом 7 | 1965 | 64 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
8 | ул. Оптический переулок дом 8 | 1966 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
9 | ул. Речная дом 3 | 1964 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
10 | ул. Речная дом 4 | 1963 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
11 | ул. Речная дом 5 | 1962 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
12 | ул. Речная дом 6 | 1962 | 54 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
13 | ул. Речная дом 7 | 1967 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
14 | ул. Октябрьская дом 1 | 1959 | 24 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
15 | ул. Октябрьская дом 2 | 1957 | 39 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
16 | ул. Октябрьская дом 3 | 1955 | 27 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
17 | ул. Октябрьская дом 5 | 1957 | 27 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
18 | ул. Октябрьская дом 6 | 1939 | 16 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
19 | ул. Октябрьская дом 7 | 1936 | 25 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
20 | ул. Октябрьская дом 9 | 1939 | 13 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
21 | ул. Пионерская дом 1 | 1959 | 24 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
22 | ул. Пионерская дом 2 | 1957 | 18 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
23 | ул. Пионерская дом 3 | 1960 | 24 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
24 | ул. Пионерская дом 4 | 1953 | 39 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
25 | ул. Пионерская дом 6 | 1954 | 39 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
26 | ул. Пионерская дом 7 | 1959 | 28 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
27 | ул. Пионерская дом 8 | 1952 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
28 | ул. Пионерская дом 9 | 1963 | 48 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
29 | ул. Пионерская дом 10 | 1940 | 24 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
30 | ул. Пионерская дом 17 | 1963 | 66 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
31 | ул. Школьная дом 8 | 1967 | 32 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
32 | ул. Школьная дом 10 | 1968 | 32 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
33 | ул. Школьная дом 14 | 1967 | 16 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
34 | ул. Школьная дом 16 | 1967 | 16 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
35 | ул. Школьная дом 18 | 1968 | 64 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
36 | ул. Школьная дом 20 | 1967 | 64 шт. | 100% Восстановление штукатурного и окрасочного слоя, устройство отливов, обеспечение несущей способности балконных плит (усиление каркаса) |  |  | 2 - 3 кварталы | подрядчик
Начальник Ж/У № 2 ООО "ЖЭУ-1" Утешева Г.А.

## ТР
План текущего ремонта ж/у № 2 ООО "ДЭЗ" на 2014-2015 г.г.
№№ п/п | №№ П/П | Наименование МКД, адрес | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | источник финансиро-вания | Срок выполнения, квартал | Переодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечание
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1. | улица Октябрьская д. 1 | 1959
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен |  | 15м.п. | замена звеньев водосточных труб |  | 2-4 кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стекл |  | 25 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4 кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1120м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4 |  | 2-3 кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнен ремонт в под.№1 | ремонт в под.№2,3,4-перенесено на 2015г.
|  | Ремонт кровли |  | 60 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-4 кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 200 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3 кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
2 | 2. | улица Октябрьская д. 2 | 1957
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 40 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4 кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Замена стёкол |  | 30 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1800 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4 |  | 2-4 кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнен ремонт в под.№1,2. | ремонт в под.№3,4-перенесено на 2015г.
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 150 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3 кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено восстановление штукатурного слоя.
3 | 3. | улица Октябрьская д. 3 | 1955
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4 кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 950 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт кровли |  | 200 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 120 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено восстановление штукатурного слоя.
|  | Ремонт отмостки |  | 90 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
4 | 4. | улица Октябрьская д. 5 | 1957 | [5 empty] | "ЖЭУ-2"
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 25 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 150 | Частичный ремонт металлической кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 30 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
5 | 5. | улица Октябрьская д. 6 | 1939
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 55 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 50 м2 | Частичный ремонт металлической кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя |  | 200 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1400 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,5 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
6 | 6. | улица Октябрьская д. 7 | 1936
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 30 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 40 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 170 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1900 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
7 | 7. | улица Октябрьская д. 9 | 1939
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 15 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 160 | Частичный ремонт металлической кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 120 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 2500 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4,5 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г
|  | Ремонт отмостки |  | 90 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г
8 | 8. | улица Пионерская д. 1 | 1959
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 25 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 15 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 50 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 170 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1400 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г
9 | 9. | улица Пионерская д. 2 | 1957
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 10 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 15 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 120 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
10 | 10. | улица Пионерская д. 3 | 1960
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 10 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 30 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 100 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 340 м2 | Косметический ремонт лестничной клетоки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнено
11 | 11. | улица Пионерская д. 4 | 1953
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м2 | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 50 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 500 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1а,3 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
12 | 12. | улица Пионерская д. 6 | 1954
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 190 м2 | Частичный ремонт металлической кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 20 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г
13 | 13. | улица Пионерская д. 7 | 1959
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 30 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 80 м2 | Частичный ремонт металлической кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 140 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
14 | 14. | улица Пионерская д. 8 | 1952
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 30 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 30 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 220 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1400 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,4,5 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
15 | 15. | улица Пионерская д. 9 | 1963 | [5 empty] | "ЖЭУ-2"
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 15 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 40 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
16 | 16. | улица Пионерская д. 10 | 1940
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 30 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 30 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 220 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1700 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4,5 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 80 м2 | Восстановление отмостки |  |  | по мере необходимости |  | выполнено
17 | 17. | улица Пионерская д. 15 | 1958
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 150 м2 | Частичный ремонт металлической кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя |  | 20 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 900 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнено
18 | 18. | улица Пионерская д. 17 | 1963
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1,4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 70 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
19 | 19. | улица Пионерская д. 19 | 1989
|  | Замена стёкол |  | 60 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 4800 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4,5,6 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнен ремонт в под.№1,2,3. | ремонт в под.№4,5,6-перенесено на 2015г.
20 | 20. | улица Школьная д. 8 | 1967
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт отмостки |  | 40 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
21 | 21. | улица Школьная д. 10 | 1968
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
22 | 22. | улица Школьная д. 14 | 1967
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1300 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
23 | 23. | улица Школьная д. 16 | 1967
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 200 м2 | Частичный ремонт мягкой кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1300 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
24 | 24. | улица Школьная д. 18 | 1968
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 25 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 170 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1400 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 60 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
25 | 25. | улица Школьная д. 20 | 1967
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 15 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт мягкой кровли |  | 2-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 170 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1400 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3,4 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 60 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
26 | 26. | улица Речная д. 2 | 1964
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 4 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 90 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
27 | 27. | улица Речная д. 3 | 1964
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 10 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 140 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 340 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 2 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
28 | 28. | улица Речная д. 4 | 1963
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 4 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Замена стёкол |  | 15 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 140 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1100 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,3 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнен ремонт в под.№3. | ремонт в под.№1,2-перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
29 | 29. | улица Речная д. 5 | 1962
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 4 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 70 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено частично
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
30 | 30. | улица Речная д. 6 | 1962
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 10 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя и приямков |  | 90 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 1100 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2,4 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
31 | 31. | улица Речная д. 7 | 1967
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
32 | 32. | улица Оптический пер. д. 1 | 1966
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 4 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 120 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено восстановление штукатурного слоя
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 340 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
33 | 33. | улица Оптический пер. д. 2 | 1966
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 4 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 20 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 340 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 60 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
34 | 34. | улица Оптический пер. д. 3 | 1964
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 170 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено частично
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 340 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 2 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
35 | 35. | улица Оптический пер. д. 4 | 1966
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 15 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 15 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 70 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 340 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
36 | 36. | улица Оптический пер. д. 5 | 1963
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
37 | 37. | улица Оптический пер. д. 6 | 1965
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 15 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 130 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
38 | 38. | улица Оптический пер. д. 7 | 1965
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 20 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено укрепление колен и воронок.
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 50 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | перенесено на 2015г.
39 | 39. | улица Оптический пер. д. 8 | 1966
|  | Укрепление/замена водосточных труб, колен, воронок |  | 15 м.п. | Замена звеньев водосточных труб |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Замена стёкол |  | 15 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 90 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт шиферной кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | не требовалось
|  | Ремонт отмостки |  | 70 м2 | Восстановление отмостки |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 680 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 2,3 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
40 | 40. | улица Оптический пер. д. 3к1 | 1999
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 150 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт мягкой кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 5400 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 4500 м.п. | Герметизация и утепление межпанельных швов (с вскрытием) |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнено по заявкам жителей
41 | 41. | улица Оптический пер. д. 5к1 | 1999
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 150 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 50 м2 | Частичный ремонт мягкой кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 2700 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнено
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 4500 м.п. | Герметизация и утепление межпанельных швов (с вскрытием) |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнено по заявкам жителей
42 | 42. | улица Оптический пер. д. 7к1 | 1999
|  | Замена стёкол |  | 10 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 150 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 100 м2 | Частичный ремонт мягкой кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 5400 м2 | Косметический ремонт лестничных клеток в подъездах №№ 1,2 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнен ремонт в под№2 | ремонт в под.№1-перенесено на 2015г.
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 4500 м.п. | Герметизация и утепление межпанельных швов (с вскрытием) |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнено по заявкам жителей
43 | 43. | улица Оптический пр. д. 16 | 1989
|  | Замена стёкол |  | 20 м2 | Частичная замена оконного и дверного остекления |  | 1-4кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Обеспечение теплового контура |  |  | Ремонт и укрепление входных дверей, установка пружин, утепление оконных и дверных проемов, слуховых чердачных и подвальных окон |  | 1-4кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт цоколя |  | 50 м2 | Восстановление штукатурного и окрасочного слоя |  | 1-4кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Ремонт кровли |  | 20 м2 | Частичный ремонт мягкой кровли |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | "ЖЭУ-2" | выполнено
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 4400 м2 | Косметический ремонт лестничной клетки в подъезде № 1 |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | перенесено на 2015г.
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 500 м.п. | Герметизация и утепление межпанельных швов |  | 2-3кварталы | по мере необходимости | подряд | выполнено по заявкам жителей
Начальник Ж/У № 2 ООО "ДЭЗ" Берладина Н.М.

## КР сан. тех.
План капитального ремонта ж/у № 2 ООО "ДЭЗ" на 2014-2015 г.г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость, рубли | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнитель | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ХВС
1 | Октябрьская д. 1 | 1959 | 150 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
2 | Октябрьская д. 2 | 1957 | 400 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
3 | Октябрьская д. 3 | 1955 | 500 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
4 | Октябрьская д. 5 | 1957 | 300 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
5 | Октябрьская д. 6 | 1939 | 390 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
6 | Октябрьская д. 7 | 1936 | 250 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
7 | Октябрьская д. 9 | 1939 | 300 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
8 | Пионерская д. 1 | 1959 | 300 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
9 | Пионерская д. 2 | 1957 | 230 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
10 | Пионерская д. 3 | 1960 | 420 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
11 | Пионерская д. 4 | 1953 | 400 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
12 | Пионерская д. 6 | 1954 | 470 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
13 | Пионерская д. 7 | 1959 | 300 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
14 | Пионерская д. 8 | 1952 | 400 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
15 | Пионерская д. 9 | 1963 | 390 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
16 | Пионерская д. 15 | 1958 | 1000 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
17 | Пионерская д. 17 | 1963 | 500 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
18 | Пионерская д. 19 | 1989 | 1500 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
19 | Школьная д. 8 | 1967 | 390 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
20 | Школьная д. 10 | 1968 | 390 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
21 | Школьная д. 14 | 1967 | 430 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
22 | Школьная д. 16 | 1967 | 430 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
23 | Речная д. 2 | 1964 | 300 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
24 | Речная д. 3 | 1964 | 240 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
25 | Речная д. 4 | 1963 | 300 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
26 | Речная д. 5 | 1962 | 310 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
27 | Речная д. 6 | 1962 | 600 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
28 | Оптический пер. д. 1 | 1966 | 370 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
29 | Оптический пер. д. 2 | 1966 | 320 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
30 | Оптический пер. д. 3 | 1964 | 370 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
31 | Оптический пер. д. 4 | 1966 | 240 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
32 | Оптический пер. д. 5 | 1963 | 370 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
33 | Оптический пер. д. 6 | 1965 | 310 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
34 | Оптический пер. д. 7 | 1965 | 370 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
35 | Оптический пер. д. 8 | 1966 | 310 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
ГВС
1 | Октябрьская д. 1 | 1959 | 240 м. п. | 100 % замена розлива по подвалу |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
2 | Октябрьская д. 3 | 1955 | 120 м.п. | 100 % замена квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
3 | Октябрьская д. 9 | 1939 | 150 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
4 | Пионерская д. 6 | 1954 | 470 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
5 | Пионерская д. 15 | 1958 | 1600 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
6 | Школьная д. 8 | 1967 | 800 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
7 | Школьная д. 10 | 1968 | 800 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
8 | Школьная д. 14 | 1967 | 800 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
9 | Школьная д. 16 | 1967 | 800 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
10 | Оптический пр. д. 16 | 1989 | 160 м.п. | 100 % замена розлива по подвалу и квартирных стояков |  |  | 2 - 4 кварталы | подрядчик
Мастер Маркушин Е.И.

## ТР сан. тех.
План текущего ремонта ж/у № 1 ООО " ЖЭУ-1 " на 2014-2015 г.г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость, рубли | Источник финансирования | Срок выполнения | Исполнитель | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ХВС
1 | Октябрьская д. 1 | 1959 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
2 | Октябрьская д. 2 | 1957 | 80 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
3 | Октябрьская д. 3 | 1955 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
4 | Октябрьская д. 5 | 1957 | 5 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
5 | Октябрьская д. 6 | 1939 | 8 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
6 | Октябрьская д. 7 | 1936 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
7 | Октябрьская д. 9 | 1939 | 25 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
8 | Пионерская д. 1 | 1959 | 8 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
9 | Пионерская д. 2 | 1957 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
10 | Пионерская д. 3 | 1960 | 16 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
11 | Пионерская д. 4 | 1953 | 10 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
12 | Пионерская д. 6 | 1954 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
13 | Пионерская д. 7 | 1959 | 10 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
14 | Пионерская д. 8 | 1952 | 5 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
15 | Пионерская д. 9 | 1963 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
16 | Пионерская д. 15 | 1958 | 5 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
17 | Пионерская д. 17 | 1963 | 8 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
18 | Пионерская д. 19 | 1989 | 15 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
19 | Школьная д. 8 | 1967 | 30 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
20 | Школьная д. 10 | 1968 | 25 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
21 | Школьная д. 14 | 1967 | 12 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
22 | Школьная д. 16 | 1967 | 10 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
23 | Школьная д. 18 | 1968 | 2 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
24 | Школьная д. 20 | 1967 | 3 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
25 | Речная д. 2 | 1964 | 60 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
26 | Речная д. 3 | 1964 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
27 | Речная д. 4 | 1963 | 10 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
28 | Речная д. 5 | 1962 | 5 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
29 | Речная д. 6 | 1962 | 40 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
30 | Речная д. 7 | 1967 | 4 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
31 | Оптический пер. д. 1 | 1966 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
32 | Оптический пер. д. 2 | 1966 | 4 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
33 | Оптический пер. д. 3 | 1964 | 4 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
34 | Оптический пер. д. 4 | 1966 | 8 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
35 | Оптический пер. д. 5 | 1963 | 2 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
36 | Оптический пер. д. 6 | 1965 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
37 | Оптический пер. д. 7 | 1965 | 12 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
38 | Оптический пер. д. 8 | 1966 | 4 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
39 | Оптический пр. д. 16 | 1989 | 8 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
40 | Оптический пер. д. 7к1 | 1999 | 70 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
41 | Оптический пер. д. 5к1 | 1999 | 70 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
42 | Оптический пер. д. 3к1 | 1999 | 70 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
ГВС
1 | Октябрьская д. 1 | 1959 | 100 м. п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
2 | Октябрьская д. 3 | 1955 | 4 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
3 | Октябрьская д. 9 | 1939 | 70 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
4 | Пионерская д. 6 | 1954 | 20 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
5 | Пионерская д. 15 | 1958 | 90 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
6 | Пионерская д. 19 | 1989 | 15 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
7 | Школьная д. 8 | 1967 | 40 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
8 | Школьная д. 10 | 1968 | 10 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
9 | Школьная д. 14 | 1967 | 3 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
10 | Школьная д. 16 | 1967 | 5 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
11 | Школьная д. 20 | 1967 | 12 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
12 | Речная д. 7 | 1967 | 8 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
13 | Оптический пр. д. 16 | 1989 | 14 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
14 | Оптический пер. д. 7к1 | 1999 | 70 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
15 | Оптический пер. д. 5к1 | 1999 | 70 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
16 | Оптический пер. д. 3к1 | 1999 | 70 м.п. | частичная замена розлива по подвалу и квартирным стоякам |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
Отопление
1 | Октябрьская д. 1 | 1959 | 8 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
2 | Октябрьская д. 2 | 1957 | 10 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
3 | Октябрьская д. 3 | 1955 | 16 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
4 | Октябрьская д. 5 | 1957 | 12 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
5 | Октябрьская д. 6 | 1939 | 8 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
6 | Октябрьская д. 7 | 1936 | 5 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
7 | Октябрьская д. 9 | 1939 | 2 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
8 | Пионерская д. 1 | 1959 | 6 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
9 | Пионерская д. 2 | 1957 | 8 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
10 | Пионерская д. 3 | 1960 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
11 | Пионерская д. 4 | 1953 | 10 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
12 | Пионерская д. 6 | 1954 | 10 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
13 | Пионерская д. 7 | 1959 | 10 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
14 | Пионерская д. 8 | 1952 | 8 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
15 | Пионерская д. 9 | 1963 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
16 | Пионерская д. 10 | 1940 | 12 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
17 | Пионерская д. 15 | 1958 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
18 | Пионерская д. 17 | 1963 | 12 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
19 | Пионерская д. 19 | 1989 | 30 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
20 | Школьная д. 8 | 1967 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
21 | Школьная д. 10 | 1968 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
22 | Школьная д. 14 | 1967 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
23 | Школьная д. 16 | 1967 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
24 | Школьная д. 18 | 1968 | 3 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
25 | Школьная д. 20 | 1967 | 3 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
26 | Речная д. 2 | 1964 | 6 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
27 | Речная д. 3 | 1964 | 6 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
28 | Речная д. 4 | 1963 | 6 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
29 | Речная д. 5 | 1962 | 6 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
30 | Речная д. 6 | 1962 | 20 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
31 | Речная д. 7 | 1967 | 6 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
32 | Оптический пер. д. 1 | 1966 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
33 | Оптический пер. д. 2 | 1966 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
34 | Оптический пер. д. 3 | 1964 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
35 | Оптический пер. д. 4 | 1966 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
36 | Оптический пер. д. 5 | 1963 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
37 | Оптический пер. д. 6 | 1965 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
38 | Оптический пер. д. 7 | 1965 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
39 | Оптический пер. д. 8 | 1966 | 4 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
40 | Оптический пр. д. 16 | 1989 | 9 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
41 | Оптический пер. д. 7к1 | 1999 | 5 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
42 | Оптический пер. д. 5к1 | 1999 | 5 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
43 | Оптический пер. д. 3к1 | 1999 | 5 м.п. | частичная замена системы отопления |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
Канализация
1 | Октябрьская д. 1 | 1959 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
2 | Октябрьская д. 2 | 1957 | 16 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
3 | Октябрьская д. 3 | 1955 | 10 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
4 | Октябрьская д. 5 | 1957 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
5 | Октябрьская д. 6 | 1939 | 5 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
6 | Октябрьская д. 7 | 1936 | 8 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
7 | Октябрьская д. 9 | 1939 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
8 | Пионерская д. 1 | 1959 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
9 | Пионерская д. 2 | 1957 | 6 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
10 | Пионерская д. 3 | 1960 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
11 | Пионерская д. 4 | 1953 | 6 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
12 | Пионерская д. 6 | 1954 | 8 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
13 | Пионерская д. 7 | 1959 | 3 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
14 | Пионерская д. 8 | 1952 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
15 | Пионерская д. 9 | 1963 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
16 | Пионерская д. 10 | 1940 | 6 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
17 | Пионерская д. 15 | 1958 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
18 | Пионерская д. 17 | 1963 | 8 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
19 | Пионерская д. 19 | 1989 | 7 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
20 | Школьная д. 8 | 1967 | 8 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
21 | Школьная д. 10 | 1968 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
22 | Школьная д. 14 | 1967 | 15 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
23 | Школьная д. 16 | 1967 | 12 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
24 | Школьная д. 18 | 1968 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
25 | Школьная д. 20 | 1967 | 50 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
26 | Речная д. 2 | 1964 | 3 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
27 | Речная д. 3 | 1964 | 8 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
28 | Речная д. 4 | 1963 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
29 | Речная д. 5 | 1962 | 3 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
30 | Речная д. 6 | 1962 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
31 | Речная д. 7 | 1967 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
32 | Оптический пер. д. 1 | 1966 | 6 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
33 | Оптический пер. д. 2 | 1966 | 8 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
34 | Оптический пер. д. 3 | 1964 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
35 | Оптический пер. д. 4 | 1966 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
36 | Оптический пер. д. 5 | 1963 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
37 | Оптический пер. д. 6 | 1965 | 4 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
38 | Оптический пер. д. 7 | 1965 | 3 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
39 | Оптический пер. д. 8 | 1966 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
40 | Оптический пр. д. 16 | 1989 | 2 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
41 | Оптический пер. д. 7к1 | 1999 | 3 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
42 | Оптический пер. д. 5к1 | 1999 | 3 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
43 | Оптический пер. д. 3к1 | 1999 | 3 м.п. | частичная замена системы канализации |  |  | 2 - 4 кварталы | Участок № 2
Мастер Маркушин Е.И.