## ТР
План текущего ремонта ООО " ЖЭУ-4 " на 2014-2015 г.г.
№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Переодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | улица Карбышева дом 1 | 1972 год.
| Цоколь |  | 15 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2106 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 270,8 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 4680 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 2 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 1400 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Обеспечение теплового контура |  | 15 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1881.3 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 6 шт./ 4 шт | замена навесных замков и проушин | 1992 |  | 2 - 4 кварталы | По мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 16 шт. 8 шт. | ремонт и укренпление оконной рамы, ремонт дверей | 1000 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./22,36 м2 | масляная окраска металлических дверей | 600 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 107 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 10515 | Косметический ремонт лестничных клеток с 1 по 5 этажи в 4-м подъезде | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Балкон |  | 1 балкон - 3 м2 | частичное восстановление балконной плиты | 1 балкон - 1050 |  | по заявлению жителей | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смена фурнитуры |  | 8 шт. 16 шт. 4 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 1500 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
2. | улица Карбышева дом 3 | 1973 год.
| Цоколь |  | 15 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2106 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 270,8 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 4860 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Отмостка |  | 174,6 м. | бетонирование отмостки | 20950 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 2 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 1400 |  | в течение года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1255 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 4 шт | замена навесных замков и проушин | 1992 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течение года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течение года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт дверей, окон |  | 16 шт. 8 шт. | ремонт и укренпление оконной рамы, ремонт дверей | 1000 |  | в течение года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./22,36 м2 | масляная окраска металлических дверей | 600 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 107 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 10515 | Косметический ремонт лестничных клеток с заменой окон на пластиковые в 4-х подъездах | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Балкон |  | 1 балкон - 3 м2 | частичное восстановление балконной плиты | 1 балкон - 1050 |  | по заявлению жителей | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течение года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 16 шт. 4 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 1500 |  | в течение года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
3. | улица Карбышева дом 7 | 1973 год.
| Цоколь |  | 20 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2106 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 270,8 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 4860 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Отмостка |  | 174,6 м. | бетонирование отмостки | 20950 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 2 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 1400 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1255 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 4 шт | замена навесных замков и проушин | 1992 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 16 шт. 8 шт. | ремонт и укренпление оконной рамы, ремонт дверей | 1000 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./22,36 м2 | масляная окраска металлических дверей | 600 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Балкон |  | 1 балкон - 3 м2 | частичное восстановление балконной плиты | 1 балкон - 1050 |  | по заявлению жителей | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 16 шт. 4 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 1500 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
4. | улица Карбышева дом 9 | 1973 год.
| Цоколь |  | 15 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2106 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 270,8 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 4860 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 2 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 1400 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Обеспечение теплового контура |  | 5 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 630 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 3 шт./ 4 шт | замена навесных замков и проушин | 1056 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 16 шт. 8 шт. | ремонт и укренпление оконной рамы, ремонт дверей | 1000 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./22,36 м2 | масляная окраска металлических дверей | 600 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 107 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 10515 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Балкон |  | 1 балкон - 3 м2 | частичное восстановление балконной плиты | 1 балкон - 1050 |  | по заявлению жителей | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 16 шт. 4 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 1500 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
5. | улица Карбышева дом 11 | 1975 год.
| Цоколь |  | 25 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2700 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 383 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 8230 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Обеспечение теплового контура |  | 15 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1881.3 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных окон | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 8 шт | замена навесных замков и проушин | 2112 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 32 шт. 8 шт. | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./24,08 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 228 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 15573 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Мусоропровод |  | 8 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 13920 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 32 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3040 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
6. | улица Карбышева дом 13 | 1976 год.
| Цоколь |  | 10 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 1780 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 383 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 8230 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Отмостка |  | 255,04 м | бетонирование отмостки | 30600 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1255 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 8 шт | замена навесных замков и проушин | 2112 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 40 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./24,08 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 228 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 15573 | Косметический ремонт лестничной клетки с частичной заменой напольной плитки -3 подъезд (тамбур, л/клетка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 этажами) |  | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Мусоропровод |  | 8 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 13920 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 32 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3040 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
7. | улица Карбышева дом 15 | 1976 год.
| Цоколь |  | 25 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2700 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 383 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 8230 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1255 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных окон | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 8 шт | замена навесных замков и проушин | 2112 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 40 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./24,08 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 228 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 15573 | Косметический ремонт лестничных клеток -1, 2, 3, 4 подъезды |  | 1 раз в 5 лет | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Мусоропровод |  | 8 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 13920 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 32 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3040 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
8. | улица Кирова дом 26 | 1973 год.
| Цоколь |  | 25 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2700 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
|  |  | 383 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 8230 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Приямки (входы в подвал) |  | 24 м2 | штукатурно- малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1255 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных окон | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 8 шт | замена навесных замков и проушин | 2112 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 40 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./24,08 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 228 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 15573 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Мусоропровод |  | 8 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 13920 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 32 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3040 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
9. | улица Кирова дом 28 | 1974 год.
| Цоколь |  | 25 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2700 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
|  |  | 383 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 8230 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Приямки (входы в подвал) |  | 24 м2 | штукатурно- малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Обеспечение теплового контура |  | 15 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1881.3 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 8 шт | замена навесных замков и проушин | 2112 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 40 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./24,08 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 228 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 15573 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Мусоропровод |  | 8 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 13920 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 32 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3040 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
10. | улица Кирова дом 30 | 1975 год.
| Цоколь |  | 15 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2106 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
|  |  | 383 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 8230 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Приямки (входы в подвал) |  | 24 м2 | штукатурно- малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1255 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин | 268 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 8 шт. | замена шпингалетов | 320 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт./ 8 шт | замена навесных замков и проушин | 2112 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 40 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 4 шт./24,08 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4 подъезды) |  | 228 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го этажа, площадка м/ж 1 и 2 эт.) | 15573 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Мусоропровод |  | 8 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 13920 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 8 шт. 32 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3040 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
11. | улица Ленина дом 63 | 1985 год.
| Отмостка |  | 164,1 м | бетонирование отмостки | 19750 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Приямки (входы в подвал) |  | 28 м2 | штукатурно- малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Приямки |  | 20 м2 | штукатурно - малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 20 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 2508.4 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных | 3000 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 7 шт. | навешивание пружин | 469 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 14 шт. | замена шпингалетов | 560 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 12 шт./ 18 шт | замена навесных замков и проушин | 4284 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 77 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 6 шт./42,24 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 подъезды) |  | 273,2 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (тамбур, площадка 1-го и 2-го этажа.) | 16442.75 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год.
| Мусоропровод |  | 16 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 27840 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт перил |  | 4 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 300 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 14 шт. 28 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3120 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
12. | улица Ленина дом 67 |  | 1982 год.
| Цоколь |  | 30 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2556 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
|  |  | 438.6 | окраска стен цоколя по периметру | 10310 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Обеспечение теплового контура |  | 12,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1568 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 20 шт. | закрытие подвальных | 3614 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 6 шт. | навешивание пружин | 400 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 14 шт. | замена шпингалетов | 560 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 10 шт./ 16 шт. | замена навесных замков и проушин | 3600 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ.-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт. | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 77 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1821 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 7 шт./47,04 м2 | масляная окраска металлических дверей | 1985 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Мусоропровод |  | 16 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 27840 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт перил |  | 6 п/м | сварочные работы, укрепление пластикового поручня | 410 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 14 шт. 28 шт. 16 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 3120 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
13. | улица Ленина дом 65 |  | 1983 год.
| Цоколь |  | 20 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 2556 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Окраска |  | 118,5 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 3820 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Отмостка |  | 79 м | бетонирование отмостки | 10000 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1254.2 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 6 шт. | закрытие подвальных | 2384 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 43 шт. | навешивание пружин | 2881 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 43 шт. | замена шпингалетов | 1720 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт./ 6 шт. | замена навесных замков и проушин | 1728 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ.-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт. | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 56 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 2430 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 3 шт./20,22 м2 | масляная окраска металлических дверей | 595 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Мусоропровод |  | 13 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 22620 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Лестничные клетки |  | 79,7 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (площадка 1-го этажа) | 7319.4 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Смана фурнитуры |  | 50 шт. 13 шт. 60 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 6515 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Переходная лоджия |  | 13 шт./93,3 м2 | цементная стяжка бетонных полов | 6300 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
14. | улица Карбышева дом 35-69 |  | 1983 год.
| Цоколь |  | 10 м2 | ремонт штукатурки цоколя | 1020 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
|  |  | 118,5 м2 | окраска стен цоколя по периметру | 3820 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Отмостка |  | 93,7 м | бетонирование отмостки | 12500 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Приямки |  | 12 м2 | штукатурно - малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1254.2 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 6 шт. | закрытие подвальных | 2384 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 43 шт. | навешивание пружин | 2881 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 43 шт. | замена шпингалетов | 1720 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт./ 6 шт. | замена навесных замков и проушин | 1728 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ.-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт. | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 56 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 2430 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 3 шт./20,22 м2 | масляная окраска металлических дверей | 595 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Мусоропровод |  | 13 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 22620 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки |  | 79,7 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (площадка 1-го этажа) | 7319.4 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Смана фурнитуры |  | 50 шт. 13 шт. 60 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 6515 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Переходная лоджия |  | 13 шт./93,3 м2 | цементная стяжка бетонных полов | 6300 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
15. | улица Карбышева дом 33 | 1981 год
| Отмостка |  | 93,7 м | бетонирование отмостки | 12500 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Приямки |  | 12 м2 | штукатурно - малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1254.2 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 6 шт. | закрытие подвальных | 2384 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 43 шт. | навешивание пружин | 2881 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 43 шт. | замена шпингалетов | 1720 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт./ 6 шт. | замена навесных замков и проушин | 1728 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ.-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт. | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 56 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 2430 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 3 шт./20,22 м2 | масляная окраска металлических дверей | 595 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки |  | 79,7 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (площадка 1-го этажа) | 7319.4 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 50 шт. 13 шт. 60 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 6515 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Переходная лоджия |  | 13 шт./93,3 м2 | цементная стяжка бетонных полов | 6300 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
16. | улица Карбышева дом 33/1 | 1982 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Приямки |  | 12 м2 | штукатурно - малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1254.2 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 6 шт. | закрытие подвальных | 2384 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 43 шт. | навешивание пружин | 2881 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 43 шт. | замена шпингалетов | 1720 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт./ 6 шт. | замена навесных замков и проушин | 1728 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ.-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт. | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 56 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 2430 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 3 шт./20,22 м2 | масляная окраска металлических дверей | 595 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки |  | 79,7 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (площадка 1-го этажа) | 7319.4 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Смана фурнитуры |  | 50 шт. 13 шт. 60 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 6515 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Переходная лоджия |  | 13 шт./93,3 м2 | цементная стяжка бетонных полов | 6300 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
17. | улица Карбышева дом 33/2 | 1982 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Приямки |  | 12 м2 | штукатурно - малярные работы | 2980 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
| Обеспечение теплового контура |  | 10 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 1254.2 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 3 шт. | закрытие подвальных | 1150 |  | 2 - 4 кварталы | 2 раза в год | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 43 шт. | навешивание пружин | 2881 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
|  |  | 43 шт. | замена шпингалетов | 1720 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
|  |  | 4 шт./ 6 шт. | замена навесных замков и проушин | 1728 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ.-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт. | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Ремонт дверей, окон |  | 56 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 2430 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Входные двери |  | 3 шт./20,22 м2 | масляная окраска металлических дверей | 595 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Лестничные клетки |  | 79,7 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (площадка 1-го этажа) | 7319.4 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Мусоропровод |  | 10 шт. | Замена ковшей мусоропровода | 17400 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | не требовалось
| Смана фурнитуры |  | 50 шт. 13 шт. 60 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 6515 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | Выполнено
| Переходная лоджия |  | 13 шт./93,3 м2 | цементная стяжка бетонных полов | 6300 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4" | перенесено на 2015 год
С ЯНВАРЯ 2014 года ДОМ ПЕРЕДАН В ВЕЛЕС
18. | улица Ленина дом 38 "б" | 2002 год
| Ремонт кирпичной кладки и штукатурка стен после аварии по сантехнике |  | 1 м2 | кирпичная кладка и штукатурка стен | 700 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4"
| Обеспечение теплового контура |  | 5 м2 | остекление рам на лестничных клетках | 628 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4"
|  |  | 18 шт. | навешивание пружин | 1200 |  | 3 квартал | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ООО "ЖЭУ-4"
|  |  | 36 шт. | замена шпингалетов | 1440 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4"
|  |  | 4 шт./ 4 шт. | замена навесных замков и проушин | 1368 |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4"
| Ремонт или замена почтовых ящиков |  | 1ящ.-6 сек. | вандализм | 1000 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4"
| Замена замков на почтовых ящиках |  | 5 шт. | вандализм | 700 |  | в течении года | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ООО "ЖЭУ-4"
| Ремонт дверей, окон |  | 27 | ремонт и укрепление оконной рамы, ремонт дверей | 1115 |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4"
| Входные двери |  | 3 шт./20,22 м2 | масляная окраска металлических дверей | 595 |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ООО "ЖЭУ-4"
| Лестничные клетки (2, 3 подъезды) |  | 222,6 м2 | частичное восстановление штукатурно - окрасочного слоя (площадка 1-го этажа) | 15472.35 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4"
| Смана фурнитуры |  | 10 шт. 5 шт. 5 шт. | установка дверных ручек, смена дверных и оконных петель | 1050 |  | в течении года | по мере необходимости | ООО "ЖЭУ-4"
1007424.4
№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Переодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечание
1. | улица Карбышева дома 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 33, 33/1, 33/2, 35/69 улица Ленина дома 38 "б", 63, 65, 67 улица Кирова дома 26, 28, 30 |  | 25000 м2 | очистка кровель, козырьков над подъездами от снега, наледи и сосоулек |  |  | 1 - 4 квартал | ежегодно (в зимний период) по мере необходимости | жилищный участок № 4 ООО "ДЭЗ" | Выполнено
2. | улица Карбышева дома 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 33, 33/1, 33/2, 35/69 улица Ленина дома 38 "б", 63, 65, 67 улица Кирова дома 26, 28, 30 |  | м2 | ремонт мягкой кровли местами | 500000 - 600000 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | жилищный участок № 4 ООО "ДЭЗ" | Выполнено
3. | улица Карбышева дома 11, 13, 15, 33, 33/1, 33/2, 35/69 улица Ленина дома 38 "б", 63, 65, 67 улица Кирова дома 26, 28, 30 |  | п/м | частичная герметизация межпанельных швов | 50000 - 60000 |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости |  | Выполнено
План текущего ремонта по сантехнике ООО " ЖЭУ-4 " на 2014-2015 г.г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Переодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | улица Карбышева дом 1 | 1972 год.
| Замена стояков Ø 20 |  | 70 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена канализации Ø 100 |  | 70 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена запорной арматуры по ЦО | [5 empty] | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
2. | улица Карбышева дом 3 | 1973 год.
| Замена стояков Ø 20 |  | 70 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена стояков Ø 15 |  | 50 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена канализации Ø 100 |  | 70 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена запорной арматуры по ЦО Ø 25 |  | 40 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена запорной арматуры по ЦО Ø 20 |  | 30 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена запорной арматуры по ЦО Ø 15 |  | 70 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена радиаторов отопления по подъездам |  | 3 шт. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
3. | улица Карбышева дом 7 | 1973 год.
| Замена запорной арматуры по ЦО | [5 empty] | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена канализации Ø 100 |  | 60 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена стояков ГВС |  | 40 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена стояков ХВС |  | 40 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
4. | улица Карбышева дом 9 | 1973 год.
| Замена запорной арматуры по ЦО | [5 empty] | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена канализации Ø 100 |  | 40 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена стояков ГВС, ХВС Ø 15 |  | 60 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена стояков ГВС, ХВС Ø 20 |  | 60 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена стояков ГВС, ХВС Ø 25 |  | 40 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
5. | улица Карбышева дом 11 | 1975 год.
| Замена стояков, лежаков канализации |  | 40 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена стояков ГВС, ХВС Ø 32 |  | 40 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
6. | улица Карбышева дом 15 | 1976 год.
| Замена канализационных стояков Ø 100 |  | 40 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
7. | улица Ленина дом 63 | 1985 год.
| Замена стояков Ø 32 |  | 100 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена канализации Ø 100 м. |  | 100 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
8. | улица Ленина дом 65 |  | 1983 год.
| Замена стояков Ø 32 |  | 50 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена канализации Ø 100 м. |  | 30 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
9. | улица Ленина дом 67 |  | 1982 год.
| Замена канализации Ø 100 м. |  | 150 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена ХВС,ГВС Ø 32 м. |  | 200 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена запорной арматуры Ø 25 м. |  | 100 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена запорной арматуры ЦО | [5 empty] | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
10. | улица Карбышева дом 35-69 |  | 1983 год.
| Замена канализации Ø 100 м. |  | 30 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена ХВС,ГВС Ø 32 м. |  | 50 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
11. | улица Карбышева дом 33/1 | 1982 год
| Замена запорной арматуры ЦО | [5 empty] | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена ХВС, ГВС |  | 50 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена канализации Ø 100 |  | 30 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
12. | улица Карбышева дом 33/2 | 1982 год
| Замена запорной арматуры ЦО | [5 empty] | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
| Замена ХВС, ГВС |  | 50 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | Выполнено
| Замена канализации Ø 100 |  | 30 м. |  |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | Участок № 4 | перенесено на 2015 год
План текущего ремонта и содержания электрооборудоваия ООО " ЖЭУ-4 " на 2014-2015 г.г.
№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Переодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | улица Карбышева дом 1 | 1972 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 14шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 24 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 100 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 60 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
2. | улица Карбышева дом 3 | 1973 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 30 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 10 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 40 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 60 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 6 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 15 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 40 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
3. | улица Карбышева дом 7 | 1973 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 14 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 100 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 24 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 100 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 60 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
4. | улица Карбышева дом 9 |  | 1973 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 30 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 10 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 40 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 60 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 6 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 15 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 40 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
5. | улица Карбышева дом 11 |  | 1975 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 10 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 20 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 20 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
6. | улица Карбышева дом 13 |  | 1976 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 10 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 20 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 20 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
7. | улица Карбышева дом 15 |  | 1976 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 10 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 20 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 20 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
8. | улица Кирова дом 26 |  | 1973 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 80 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 20 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 80 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 36 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 20 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
9. | улица Кирова дом 28 |  | 1974 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 80 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 20 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 80 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 36 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 20 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
10. | улица Кирова дом 30 |  | 1975 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 4 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 80 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 20 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 80 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 36 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 20 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
11. | улица Ленина дом 67 |  | 1975 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 15 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 28 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 14 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 140 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 46 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 50 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
12. | улица Ленина дом 63 |  | 1985 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 2 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 40 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 40 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 120 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 60 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 40 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 4 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 50 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
13. | улица Ленина дом 65 |  | 1983 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 12 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 60 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 12 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 24 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 30 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 24 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
14. | улица Карбышева дом 33 |  | 1981 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 12 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 60 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 12 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 24 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 30 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 2 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 24 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
15. | улица Карбышева дом 33 корп. 1 |  | 1981 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 2 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 60 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 12 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 24 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 30 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 24 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
16. | улица Карбышева дом 33 корп. 2 |  | 1982 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 2 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 60 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 12 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 24 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 30 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 24 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено
17. | улица Карбышева дом 35/69 |  | 1982 год.
| Установка датчиков движения, освещенности |  | 2 шт. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах |  | 60 соедин. |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка нулевых шин на поэтажных щитах |  | 12 шт |  |  |  | август, сентябрь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена электролампочек накаливания и люминисцентных |  | 60 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Установка светильников с энергосберегающими лампами |  | 48 шт |  |  |  | май.июнь | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Прокладка кабелей для освещения подвала |  | 50 м.п. |  |  |  | июнь-август | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Замена вставок в водно-распределительных устройствах |  | 10 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. |  | 20 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | Выполнено
| Замена переключателей (рубильников) в ВРУ |  | 1 шт |  |  |  | в течении года | по результатам осмотра и по заявлениям |  | перенесено на 2015 год
| Осмотр технического состояния электросетей дома |  | 1 осмотр в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: |  | 24 раз.
| - открытая электропроводка |  | 3 осмотров в год |  |  |  | через 4 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - скрытая электропроводка |  | 6 осмотров в год |  |  |  | через 2 месяца | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - светильники |  | 12 осмотров в год |  |  |  | ежемесячно | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) |  | 3 осмотра в год |  |  |  | апр.авг. дек. | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Очистка от пыли и мусора этажных щитков |  | 1 раз в год |  |  |  | январь | согласно правил тех. эксплуатации эл. об. |  | Выполнено
| Аварийные выезды по заявкам |  | 24 выездов |  |  |  | в течении года | по мере необходимости |  | Выполнено