## ТР
План текущего ремонта ж/у № 1 ООО "ДЭЗ" на 2014г.
№№ п/п | Наименование МКД | Год постройки | Единица измерения (было запланировано) | Наименование видов работ | Ориентировочная стоимость тыс. рублей | Источник финансирования | Срок выполнения | Периодичность выполнения работ | Исполнитель | Выполнение | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | улица Пионерская дом 12 | 1937
| кровля |  | 20 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| приямки окон подвальных |  | 12 шт. | изготовить и установить ограждения |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| фасад (1 подъезд, торец дома) |  | 95,3 м2 | устройство металлической сетки под штукатурку, штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| водосточные трубы |  | 65 п/м | укрепление труб в местах соединения саморезами |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| балкон ( квартира 3 ) |  | 19,5 п/м 41,2 м2 41,2 | изготовление и установка метал. отлива; гидроизоляция пола цементная стяжка пола |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 6 шт./ 20,1 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| лестничные клетки (1, 2, 3 подъезды ) |  | 1556,3 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация
| закрытие теплового контура |  | 12,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 12 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 2 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт./ 4 шт | замена навесных замков и проушин |  |  | 2 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
2 | улица Пионерская дом 14 | 1937
| кровля |  | 25 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| фасад |  | 35 м2 | закрашивание вандальных надписей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| водосточные трубы и отливы |  | 3 п/м 2 шт. | замена водосточных труб и отливов |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| козырьки над входом в подъезды |  | 12,5 п/м 6,5 м2 | изготовление и установка отливов, проклеивание мягким покрытием |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 12,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 2 - 3 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 5 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
3 | улица Пионерская дом 16 | 1940
| кровля |  | 45 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы
| фасад ( цоколь ) |  | 30 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы
| входные двери |  | 8 шт./ 46,1 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| лестничные клетки (1, 2, 3, 4, 5 подъезды ) |  | 2096,2 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация
| закрытие теплового контура |  | 11,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| оконные проемы |  |  | Замена деревянных окон на пластиковые |  |  | 3 - 4 квартал | по мере необходимости | подрядная организация
4 | улица Пионерская дом 18 | 2005
| кровля |  | 38 м2 | проклеивание мягким покрытием кровли и примыканий |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| дверь выхода на кровлю |  | 3 шт. 3 шт. | приварить проушины для навесного замка и дверные ручки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мерре необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 1,1 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 15 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 3 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
5 | улица Пионерская дом 20 | 2006
| кровля |  | 37 м2 | проклеивание мягким покрытием кровли и примыканий |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 1,1м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 10 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 3 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| фасад |  | 1,5 м2 | ремонт штукатурки стен на уролвне 5-го этажа с Автовышки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 2 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
6 | улица Маяковского дом 1 | 1935
| входные двери |  | 4 шт./ 23,1 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 8,3 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
7 | улица Маяковского дом 2 | 1936
| кровля |  | 18 м2 | проклеивание мягким покрытием в 1 слой |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 4 шт./ 23,6 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| цоколь |  | 75,5 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 14,5 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 6 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
8 | улица Октябрьская дом 14 | 1936
| кровля |  | 25,5 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| фасад |  | 25,8 м2 | закрашивание вандальных надписей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
| входные двери |  | 4 шт./ 23,8 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 11 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| чердак |  | 3 шт. | изготовлене и установка слуховых окон с жалюзи |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
9 | улица Октябрьская дом 15 | 1935
| кровля |  | 25,5 м2 | ремонт металлической кровли ( проклеивание мягким покрытием ) |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| фасад |  | 25,8 м2 | закрашивание вандальных надписей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
| входные двери |  | 4 шт./ 23,8 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 12 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| балкон ( квартира 3 ) |  | 17,3 п/м | изготовление и установка металлического отлива |  |  | 2 - 3 кварталы | по заявки от жителя | ж/у № 1
10 | улица Советская дом 2 | 1929
| входные двери |  | 5 шт./ 37,0 м2 | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 12 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 5 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 5 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| кв. 7 |  |  | Ремонт балконной плиты кв. 7 |  |  |  | по заявки от жителя | ж/у № 1
| МОП |  |  | Ремонт пола в тамбуре под. 2 |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1
11 | улица Лесная дом 3 | 1972
| дверь выхода на чердак |  | 3 шт. | замена деревянной двери на металлическую |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| дверь выхода на кровлю |  | 3 шт. | замена деревянной двери на металлическую |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| крыльца |  | 2 шт./ 12 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| мусорокамеры |  | 230,0 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 16 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| цоколь |  |  | штукатурно - малярные работы |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| МОП |  |  | закрытие мусоропровода |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по решению собственников | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | установка перилы под. 3 эт. 1 |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по заявке от жителей | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | перенос контейнерной площадки |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по решению собственников | ж/у № 1
| фасад |  |  | закраска надписей |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 3 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
12 | улица Лесная дом 5 | 1971
| крыльца |  | 2 шт. | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| мусорокамеры |  | 228,3 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 12 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| цоколь |  |  | штукатурно - малярные работы |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
|  |  | 12 шт. | установка решеток на подвальные продухи |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| МОП |  |  | ремонт форточек |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
| фасад |  |  | закраска надписей |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  |  | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
13 | улица Лесная дом 9 | 1996
| тамбур ( 2, 3, 4 подъезды ) |  | 1,5 м2 | заделка выбоин в бетонном полу |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| лестничные клетки ( 1 подъезд ) |  | 1016 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация
| закрытие теплового контура |  | 14,8 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 3 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
|  |  | 33 шт. | замена оконных ручек |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  |  | оборудование контейнерной площадки |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по решению жителей дома | ж/у № 1
| цоколь |  |  | штукатурно - малярные работы |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| фасад |  |  | закраска надписей |  |  | 2, 3, 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| крыльца |  | 2 м2 | ремонт ступеней под. 5 |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 5 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
|  |  |  | опиловка |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1
14 | улица Первомайская дом 5 | 1929
| тамбур ( 3, 4. 5 подъезды ) |  | 30 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 11 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 6 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 7 шт. | масляная окраска металлических дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| МОП |  | 3,75 м2 | ремонт козырька подъезда 7 |  |  | 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1
15 | улица Первомайская дом 7 | 1930
| входные двери |  | 6 шт./ 20,1 м2 | масляная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 9 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| МОП |  | 2 шт. | замена деревянных дверей под. 3, 4 |  |  | 2, 3 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1
|  |  | 10 м2 | штукатурно - малярные работы под. 2 спуск в подвал |  |  | 2 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1
|  |  | 0,75 м3 | устройство бетонной ступени перед подъездом 3, 4 |  |  | 2 квартал | по мере необходимости | ж/у № 1
| кв. 12 |  | 10 м2 | ремонт после залива |  |  | 2 квартал | по заявке от жителей | ж/у № 1
| кв. 18 |  | 15 м2 | ремонт после залива |  |  | 2 квартал | по заявке от жителей | ж/у № 1
16 | улица Первомайская д. 10 | 1932
| кровля |  | 11 м2 | ремонт шиферной кровли |  |  | 2 - 3 кварталы
| закрытие теплового контура |  | 6 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
17 | улица Первомайская д. 11 | 1934
| дымоход над кровлей |  | 2,5 м2 | штукатурка стен дымохода |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| тамбур ( 4,5,6 подъезды ) |  | 36,5 м2 | штукатурно-малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| лестничные клетки ( 4, 5, 6 подъезды ) |  | 902,4 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 6 шт./ 28,8 м2 | масляная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 9 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 6 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| цоколь |  | 377 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2-3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| фасад |  |  | закраска надписей |  |  | 2-3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
18 | улица Первомайская д. 12 | 1934
| дымоход над кровлей |  | 2,5 м2 | штукатурка стен дымохода |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| тамбур ( 4,5,6 подъезды ) |  | 36,5 м2 | штукатурно-малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация
| лестничные клетки (1, 4, 5, 6 подъезды ) |  | 962,8 м2 | штукатурно - малярные работы |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | подрядная организация
| приямки |  | 2 шт. | кирпичная кладка стен, штукатурно-малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| водосточные трубы и отливы |  | 5,5 п/м 3 шт. | замена водосточных труб и отливов |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 6 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 6 шт./ 28,8 м2 | масляная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
19 | улица Первомайская д. 14 | 1969
| входная дверь |  | 1 шт. | маслянная окраска двери |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| отмостка |  | 3,8 м2 | бетонирование отмостки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
20 | улица Первомайская д. 15 | 1970
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входная дверь |  | 1 шт. | маслянная окраска двери |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
21 | улица Первомайская д. 16 | 1969
| закрытие теплового контура |  | 8 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 1шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 1шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| балкон ( квартир 8 ) |  | 1 шт. | восстановление балконной плиты |  |  | 2 - 3 кварталы | по заявке от жителя | ж/у № 1
| входная дверь |  | 1 шт. | маслянная окраска двери |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
22 | улица Речная дом 19 | 1971
| закрытие теплового контура |  | 14 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 4 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 8 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 3 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| бетонная лестница ( спуск в подвал с торца 1 подъезда ) |  | 9шт./ 3,2 м2 | бетонирование ступеней, обрамление ступеней металлическим уголком |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| лестничная клетка ( 1, 2 подъезды ) |  | 35 м2 | штукатурно - малярные работы после устранения аварии по сантехнике |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| входные двери |  | 8 шт | маслянная окраска дверей |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| подвал |  | 17,5 м2 | Устройство ограждения спуска в подвал |  |  | 3 квартал | по заявке от жителей | ж/у № 1
23 | улица Лесная дом 6 | 1932
| металлический шкаф для бытового газа ( 2 бал.) |  | 8 | замена металлических шкафов для ГБУ |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| отмостка |  | 12 м2 | бетонирование отмостки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| цоколь |  | 19.8 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 1,1 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
24 | улица Лесная дом 7 | 1932
| отмостка |  | 12 м2 | бетонирование отмостки |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| цоколь |  | 19.8 | штукатурно - малярные работы |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| закрытие теплового контура |  | 1,1 м2 | остекление рам на лестничных клетках |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | ж/у № 1
|  |  | 1 шт. | закрытие подвальных и слуховых окон |  |  | 1 - 4 кварталы | 1 раз в год | ж/у № 1
|  |  | 2 шт. | навешивание пружин |  |  | 1, 3 - 4 кварталы | 2 раза в год в рамках проведения планового осмотра, а также по мере выявления | ж/у № 1
|  |  | 1шт. | замена навесных замков и проушин |  |  | 1 - 4 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1
| металлический шкаф для бытового газа (2 бал.) |  | 6 шт. | замена металлических шкафов для ГБУ |  |  | 2 - 3 кварталы | по мере необходимости | ж/у № 1