## Центральный проезд 1
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 1 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Гидроизоляция парапетов | по мере необходимости | м2 | 20 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр входных групп | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | раз. | 5 | в течении года
13 | Очистка водосточных желобов от листвы | по мере необходимости в осенний период | раз. | 1 | 3-4 квартал
14 | Замена и укрепление волосточных отливов | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
15 | Ремонт оконных рам на лестничных клетках | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 3 | в течении года
16 | Замена разбитых стекл окон в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 3 | в течении года
17 | Окраска входных металлических дверей масляной краской | 1 раз в год | шт. | 2 | 2- 3 квартал
18 | Окраска дверей входа в подвал | по мере необходимости | шт. | 2 | 2-3 квартал
19 | Окраска стоек входных групп | по мере необходимости | м2 | 10 | 2-3 квартал
20 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 20 | 2-3 квартал
21 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в местах общего пользования | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
22 | Ремонт и укрепление металлических, деревяных входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | в течении года
23 | Смена навесного замка входов в подвал, электрощитовую, выходов на кровлю | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
24 | Установка и снятие дверных пружин тамбурных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | 3- 4 квартал
25 | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | секц. | 2 | в течении года
26 | Ремонт и замена замков почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
27 | Дезинфекция подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
28 | Дератизация подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
29 | Осмотр состояния ствола мусоропровода и загрузочных клапанов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
30 | Осмотр состояния мусорокамер | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
31 | Ремонт загрузочных мусороклапанов | По мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
32 | Опиловка сухостоя на придомовой территории | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
33 | Ремонт доводчиков на дверях входных групп | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 1 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Частичная замена запорной арматуры Æ от 15 до 50 | по мере необходимости | шт. | 4 | 2-4 квартал
2 | Частичный ремонт трубопровода ЦО Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 3 | 2-4 квартал
3 | Частичный ремонт трубопровода ГВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
4 | Частичный ремонт трубопровода ХВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 1 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г.
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 1 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г..
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Установка нулевых шин на поэтажных щитах | по мере необходимости | шт | 9 | в течении года
2 | Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах | по мере необходимости | соедин. | 5 | в течении года
3 | Замена нулевых шин на поэтажных щитах | по мере необходимости | шт | 3 | в течении года
4 | Замена электролампочек в местах общего пользования | по мере необходимости | шт | 30 | в течении года
5 | Прокладка кабелей для освещения подвала и чердака | по мере необходимости | м.п. | 20 | в течении года
6 | Замена вставок в водно-распределительных устройствах | по мере необходимости | шт | 10 | в течении года
7 | Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. | по мере необходимости | шт | 5 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | по мере необходимости | осмотров в год | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | по мере необходимости | осмотров в год | 24
| - открытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | через 4 месяца
| - скрытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 6 | через 2 месяца
| - светильники | по мере необходимости | осмотров в год | 12 | ежемесячно
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | апр.авг. дек.
3 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | по мере необходимости | в год | 1 | январь
4 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | выездов | 50 | по необходим.

## Центральный проезд 2
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 2 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Локальный ремонт черной лестницы | по мере необходимости | м2 | 100 | 2-3 квартал
2 | Локальная гидроизоляция кровли/парапетов | на основании ответа администрации | м2 | 60 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр входных групп | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | раз. | 5 | в течении года
13 | Очистка водосточных желобов от листвы | по мере необходимости в осенний период | раз. | 1 | 3-4 квартал
14 | Замена и укрепление волосточных отливов | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
15 | Ремонт оконных рам на лестничных клетках | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 4 | в течении года
16 | Замена разбитых стекл окон в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 3 | в течении года
17 | Окраска входных металлических дверей масляной краской | 1 раз в год | шт. | 3 | 2- 3 квартал
18 | Окраска дверей мусорокамеры | по мере необходимости | шт. | 3 | 2-3 квартал
19 | окраска дверей входов в подвал | по мере необходимости | шт. | 2 | 2-3 квартал
20 | окраска стоек входных групп | по мере необходимости | м2 | 15 | 2-3 квартал
21 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 15 | 2-3 квартал
22 | Закрашивание вандальных надписей на цоколе | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
23 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в местах общего пользования | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
24 | Ремонт и укрепление металлических, деревяных входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 5 | в течении года
25 | Смена навесного замка входов в подвал, электрощитовую, выходов на кровлю | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
26 | Установка и снятие дверных пружин тамбурных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 3 | 3- 4 квартал
27 | Ремонт и замена замков почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 3 | в течении года
28 | Дезинфекция подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
29 | Дератизация подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
30 | Осмотр состояния ствола мусоропровода и загрузочных клапанов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
31 | Осмотр состояния мусорокамер | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
32 | Опиловка сухостоя на придомовой территории | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
33 | Ремонт доводчиков на дверях входных групп | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 2 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Частичная замена запорной арматуры Æ от 15 до 50 | по мере необходимости | шт. | 4 | 2-4 квартал
2 | Частичный ремонт трубопровода ЦО Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 3 | 2-4 квартал
3 | Частичный ремонт трубопровода ГВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
4 | Частичный ремонт трубопровода ХВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 2 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г.
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 2 по улице Центральный проезд на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах | по мере необходимости | соедин. | 40 | в течении года
2 | Замена ламп в местах общего пользования | по мере необходимости | шт | 100 | в течении года
3 | Замена вставок в водно-распределительных устройствах | по мере необходимости | шт | 10 | в течении года
4 | Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. | по мере необходимости | шт | 10 | в течении года
5 | Замена переключателей (рубильников) в ВРУ | по мере необходимости | шт | 1 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | по мере необходимости | осмотров в год | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | по мере необходимости | осмотров в год | 24
| - открытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | через 4 месяца
| - скрытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 6 | через 2 месяца
| - светильники | по мере необходимости | осмотров в год | 12 | ежемесячно
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | апр.авг. дек.
3 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | по мере необходимости | в год | 1 | январь
4 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | выездов | 50 | по необходим.

## Парковая 3А
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 3А по улице Парковая на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Локальный ремонт гидроизоляции кровли | по мере необходимости | м2 | 20 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр входных групп | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | раз. | 5 | в течении года
13 | Очистка водосточных желобов от листвы | по мере необходимости в осенний период | раз. | 1 | 3-4 квартал
14 | Замена и укрепление волосточных отливов | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 1 | в течении года
15 | Ремонт оконных рам на лестничных клетках | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | в течении года
16 | Замена разбитых стекл окон в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 2 | в течении года
17 | Окраска входных металлических дверей масляной краской | 1 раз в год | шт. | 2 | 2- 3 квартал
18 | Окраска дверей мусорокамер | по мере необходимости | шт. | 2 | 2-3 квартал
19 | Окраска стоек входных групп | по мере необходимости | м2 | 10 | 2-3 квартал
20 | Окрсака дверей входа в подвал | по мере необходимости | шт. | 2 | 2-3 квартал
21 | Локальный ремонт по востановлению штукатурного слоя в местах общего пользования | по мере необходимости | м2 | 3 | 2-3 квартал
22 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 15 | 2-3 квартал
23 | Закрашивание вандальных надписей на цоколе | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
24 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в местах общего пользования | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
25 | Ремонт и укрепление металлических, деревяных входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 4 | в течении года
26 | Смена навесного замка входов в подвал, электрощитовую, выходов на кровлю | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
27 | Установка и снятие дверных пружин тамбурных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | 3- 4 квартал
28 | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | секц. | 2 | в течении года
29 | Дезинфекция подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
30 | Дератизация подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
31 | Осмотр состояния ствола мусоропровода и загрузочных клапанов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
32 | Осмотр состояния мусорокамер | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
33 | ремонт загрузочных мусороклапанов | по мере необходимости | шт. | 2 | в течении года
34 | Ремонт доводчиков на дверях входных групп | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 3А по улице Парковая на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Частичная замена запорной арматуры Æ от 15 до 50 | по мере необходимости | шт. | 2 | 2-4 квартал
2 | Частичный ремонт трубопровода ЦО Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 3 | 2-4 квартал
3 | Частичный ремонт трубопровода ГВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
4 | Частичный ремонт трубопровода ХВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 14 по улице Братьев Горожанкиных на 2016 - 2017г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах | по мере необходимости | соедин. | 40 | в течении года
2 | Замена электролампочек накаливания и люминисцентных | по мере необходимости | шт | 100 | в течении года
3 | Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. | по мере необходимости | шт | 10 | в течении года
4 | Замена переключателей (рубильников) в ВРУ | по мере необходимости | шт | 1 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | по мере необходимости | осмотров в год | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | по мере необходимости | осмотров в год | 24
| - открытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | через 4 месяца
| - скрытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 6 | через 2 месяца
| - светильники | по мере необходимости | осмотров в год | 12 | ежемесячно
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | апр.авг. дек.
3 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | по мере необходимости | в год | 1 | январь
4 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | выездов | 50 | по необходим.

## Парковая 3Б
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 3Б по улице Парковая на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр входных групп | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | раз. | 5 | в течении года
13 | Очистка водосточных желобов от листвы | по мере необходимости в осенний период | раз. | 1 | 3-4 квартал
14 | Замена и укрепление волосточных отливов | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 1 | в течении года
15 | Ремонт оконных рам на лестничных клетках | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 3 | в течении года
16 | Замена разбитых стекл окон в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 10 | в течении года
17 | Окраска входных металлических дверей масляной краской | 1 раз в год | шт. | 3 | 2- 3 квартал
18 | Окраска дверей мусорокамер | по мере необходимости | шт. | 3 | 2-3 квартал
19 | Окраска дверей входа в подвал | по мере необходимости | шт. | 2 | 2-3 квартал
20 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 20 | 2-3 квартал
21 | Закрашивание вандальных надписей на цоколе | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
22 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в местах общего пользования | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
23 | Локальный ремонт по востановлению штукатурного слоя в местах общего пользования | По мере необходимости | м2 | 10 | 2-3 квартал
24 | Ремонт и укрепление металлических, деревяных входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 5 | в течении года
25 | Смена навесного замка входов в подвал, электрощитовую, выходов на кровлю | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 3 | в течении года
26 | Установка и снятие дверных пружин тамбурных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 3 | 3- 4 квартал
27 | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | секц. | 2 | в течении года
28 | Ремонт и замена замков почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
29 | Дезинфекция подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
30 | Дератизация подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 12 | в течении года
31 | Осмотр состояния ствола мусоропровода и загрузочных клапанов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
32 | Осмотр состояния мусорокамер | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
33 | Опиловка сухостоя на придомовой территории | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
34 | Ремонт доводчиков на дверях входных групп | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 3Б по улице Парковая на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Частичная замена запорной арматуры Æ от 15 до 50 | по мере необходимости | шт. | 4 | 2-4 квартал
2 | Частичный ремонт трубопровода ЦО Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 3 | 2-4 квартал
3 | Частичный ремонт трубопровода ГВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
4 | Частичный ремонт трубопровода ХВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 2 | 2-4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 3Б по улице Парковая на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Установка нулевых шин на поэтажных щитах | по мере необходимости | шт | 9 | в течении года
2 | Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах | по мере необходимости | соедин. | 5 | в течении года
3 | Замена нулевых шин на поэтажных щитах | по мере необходимости | шт | 3 | в течении года
4 | Замена вставок в водно-распределительных устройствах | по мере необходимости | шт | 10 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | по мере необходимости | осмотров в год | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | по мере необходимости | осмотров в год | 24
| - открытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | через 4 месяца
| - скрытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 6 | через 2 месяца
| - светильники | по мере необходимости | осмотров в год | 12 | ежемесячно
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | апр.авг. дек.
3 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | по мере необходимости | в год | 1 | январь
4 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | выездов | 50 | по необходим.

## Вилора Трифонова д.9
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 9 по улице Вилора Трифонова на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Монтаж ограждения на детской площадке | по мере необходимости | м.п. | 75 | 2-3 квартал
2 | Усиление флюгарок на кровле | по мере необходимости | шт. | 10 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр входных групп | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | раз. | 5 | в течении года
13 | Очистка водосточных желобов от листвы | по мере необходимости в осенний период | раз. | 1 | 3-4 квартал
14 | Ремонт стеклопакетов в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
15 | Замена разбитых стеклопакетов в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
16 | Окраска поручней входных групп масляной краской | 1 раз в год | шт. | 6 | 2- 3 квартал
17 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде здания | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
18 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в местах общего пользования | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 5 | 2-3 квартал
19 | Смена навесного замка входов в подвал, электрощитовую, выходов на кровлю | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 2 | в течении года
20 | Ремонт доводчиков в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 1 | 3- 4 квартал
21 | Ремонт и укрепление почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | секц. | 1 | в течении года
22 | Ремонт и замена замков почтовых ящиков | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | шт. | 1 | в течении года
23 | Дезинфекция подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 3 | в течении года
24 | Дератизация подвального помещения | по мере необходимости | раз. | 3 | в течении года
25 | Осмотр состояния ствола мусоропровода и загрузочных клапанов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
26 | Осмотр состояния мусорокамер | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
27 | Замена треснувшей напольной плитки в местах общего пользования | по мере необходимости | м2 | 5 | в течении года
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 9 по улице Вилора Трифонова на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Частичная замена транзита ХВС Æ 100 | по мере необходимости | м/п | 30 | 2-4 квартал
2 | Замена задвижки ХВС Æ 100 | по мере необходимости | шт. | 1 | 2-4 квартал
3 | Замена запорной арматуры ЦО Æ от 50 до 80 | по мере необходимости | шт. | 15 | 2-4 квартал
4 | Частичная замена запорной арматуры Æ от 15 до 50 | по мере необходимости | шт. | 5 | 2-4 квартал
5 | Частичный ремонт трубопровода ЦО Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 3 | 2-4 квартал
6 | Частичный ремонт трубопровода ГВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 3 | 2-4 квартал
7 | Частичный ремонт трубопровода ХВС Æ от 15 до 100 | по мере необходимости | м/п | 3 | 2-4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 9 по улице Вилора Трифонова на 2017 - 2018г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах | по мере необходимости | соедин. | 5 | в течении года
2 | Замена нулевых шин на поэтажных щитах | по мере необходимости | шт | 3 | в течении года
3 | Замена электролампочек в местах общего пользования | по мере необходимости | шт | 30 | в течении года
4 | Прокладка кабелей для освещения подвала и чердака | по мере необходимости | м.п. | 20 | в течении года
5 | Замена вставок в водно-распределительных устройствах | по мере необходимости | шт | 10 | в течении года
6 | Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. | по мере необходимости | шт | 5 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | по мере необходимости | осмотров в год | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | по мере необходимости | осмотров в год | 24
| - открытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | через 4 месяца
| - скрытая электропроводка | по мере необходимости | осмотров в год | 6 | через 2 месяца
| - светильники | по мере необходимости | осмотров в год | 12 | ежемесячно
| - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | по мере необходимости | осмотров в год | 3 | апрель август декабрь
3 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | по мере необходимости | в год | 1 | январь
4 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | выездов | 50 | по мере необходимости