## ЦП 1
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 1 по улице Центральный проезд на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 10431,6 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Устройство поручней на крыльце | по мере необходимости | п/м | 7 | 2-4 квартал
2 | Ремонт покрытия крыльца | по мере необходимости | м2 | 12 | 2-3 квартал
3 | Штукатурка внешнего слоя парапета кровли | по мере необходимости | м2 | 9 | 2-3 квартал
4 | Штукатурно-малярные работы (уличные балконы) | по мере необходимости | м2 | 13 | 2-3 квартал
5 | Замена треснувшей половой плитки | по мере необходимости | м2 | 7 | 1-4 квартал
6 | Штукатурно-малярные работы (консъержная под. 1, 2) | по мере необходимости | м2 | 24 | 2-4 квартал
7 | Устройства ограждения мусорокамеры (под. 1, 2) | по мере необходимости | м2 | 12 | 2-4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды | раз. | 5 | 1-4 квартал
13 | Ремонт оконных рам на лестничных клетках | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 7 | в течении года
14 | Замена разбитых стекл окон и дверей в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 5 | в течении года
16 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 3 | 2-3 квартал
17 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в подъездах | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 2 | 2-3 квартал
18 | Ремонт и укрепление металлических входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | в течении года
19 | Установка и снятие дверных пружин | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 34 | 3- 4 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 1 по улице Центральный проезд на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 10431,6 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Замена в/в ГВС диаметр 32 (чердак) | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
2 | Замена в/в на сброснике ГВС диаметр 15 | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
3 | Замена фильтров на стояках ЦО (в местах общего пользования) | по мере необходимости | шт. | 5 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 1 по улице Центральный проезд на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 10431,6 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | 24 раза в год | шт. | 24
3 | - открытая электропроводка | 3 раза в год | шт. | 3 | через 4 месяца
4 | - скрытая электропроводка | 6 раз в год | шт. | 6 | через 2 месяца
5 | - светильники | 12 раз в год | шт. | 12 | ежемесячно
6 | - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | 3 раза в год | шт. | 3 | апрель, август, декабрь
7 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
8 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | раз | 2 | по поступлению

## ЦП 2
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 2 по улице Центральный проезд на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 10461,1 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Устройство поручней на крыльце | по мере необходимости | п/м |  | 2-4 квартал
2 | Ремонт покрытия крыльца | по мере необходимости | м2 | 12 | 2-3 квартал
3 | Штукатурка внешнего слоя парапета кровли | по мере необходимости | м2 | 7 | 2-3 квартал
4 | Штукатурно-малярные работы (уличные балконы) | по мере необходимости | м2 | 11 | 2-3 квартал
5 | Замена треснувшей половой плитки | по мере необходимости | м2 | 8 | 1-4 квартал
6 | Штукатурно-малярные работы (консъержная под. 1, 2) | по мере необходимости | м2 |  | 2-4 квартал
7 | Устройства ограждения мусорокамеры (под. 1, 2) | по мере необходимости | м2 | 12 | 2-4 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды и по мере необходимости | раз. | 5 | 1-4 квартал
13 | Ремонт оконных рам на лестничных клетках | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 7 | в течении года
14 | Замена разбитых стекл окон и дверей в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 5 | в течении года
15 | Окраска входных металлических дверей масляной краской | 1 раз в год | шт. | 2 | 2- 3 квартал
16 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 3 | 2-3 квартал
17 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в подъездах | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 2 | 2-3 квартал
18 | Ремонт и укрепление металлических входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | в течении года
19 | Установка и снятие дверных пружин | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 34 | 3- 4 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 2 по улице Центральный проезд на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 10461,1 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Замена подшибника в насосе отопления | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
2 | Установка рем. комплекта на насос по ГВС | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
3 | Замена датчика давления на насосе по ГВС | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
4 | Замена фильтров на стояках ЦО (в местах общего пользования) | по мере необходимости | шт. | 5 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 2 по улице Центральный проезд на 2015-2016 г.г.
Площадь дома -1 0461,1 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | 24 раза в год | шт. | 24
3 | - открытая электропроводка | 3 раза в год | шт. | 3 | через 4 месяца
4 | - скрытая электропроводка | 6 раз в год | шт. | 6 | через 2 месяца
5 | - светильники | 12 раз в год | шт. | 12 | ежемесячно
6 | - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | 3 раза в год | шт. | 3 | апрель, август, декабрь
7 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
8 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | раз | 2 | по поступлению

## Парковая 3А
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 3А по улице Парковая на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 4844,4 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Ремонт покрытия крыльца | по мере необходимости | м2 | 12 | 2-3 квартал
2 | Штукатурно-малярные работы (фасад) | по мере необходимости | м2 | 7 | 2-3 квартал
3 | Замена тротуарной плитки | по мере необходимости | м2 | 15 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды и по мере необходимости | раз. | 5 | 1-4 квартал
13 | Замена разбитых стекл окон и дверей в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 2 | в течении года
14 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 3 | 2-3 квартал
15 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в подъездах | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 2 | 2-3 квартал
16 | Ремонт и укрепление металлических входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | в течении года
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 3А по улице Парковая на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 4844,4 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Замена в/в на стояке ГВС диаметр 20 (цокольный этаж) | по мере необходимости | шт. | 1 | в течении года
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 7 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 3А по улице Парковая на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 4844,4 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | 24 раза в год | шт. | 24
3 | - открытая электропроводка | 3 раза в год | шт. | 3 | через 4 месяца
4 | - скрытая электропроводка | 6 раз в год | шт. | 6 | через 2 месяца
5 | - светильники | 12 раз в год | шт. | 12 | ежемесячно
6 | - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | 3 раза в год | шт. | 3 | апрель, август, декабрь
7 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
8 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | раз | 2 | по поступлению

## Парковая 3Б
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 3Б по улице Парковая на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 4806,8 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Ремонт покрытия крыльца | по мере необходимости | м2 | 12 | 2-3 квартал
2 | Штукатурно-малярные работы (фасад) | по мере необходимости | м2 | 7 | 2-3 квартал
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | раз. | 12 | ежемесячно
2 | Опечатывание чердаков и подвалов | еженедельно | раз. | 53 | еженедельно
3 | Осмотр вентиляционных продухов, цоколя, подвала | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
4 | Осмотр отмостки | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
5 | Осмотр стен фасада | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
6 | Осмотр кровли, парапетных ограждений, вентиляционных зонтов и флюгарок на кровле | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
7 | Осмотр крылец | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
8 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
9 | Проверка механизмов и открывающихся элементов окон | 2 раза в год | раз. | 2 | 2 раза в год
10 | Осмотр и составление актов | по мере необходимости | раз. | 3 | по мере необходимости
11 | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 1 раз в год | раз. | 1 | 1 раз в год
12 | Очистка козырьков от снега, наледи и сосулек, грязи, мусора, листьев | по мере необходимости в осенний, весенний и зимний периоды и по мере необходимости | раз. | 5 | 1-4 квартал
13 | Замена разбитых стекл окон и дверей в местах общего пользования | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | м2 | 2 | в течении года
14 | Закрашивание вандальных надписей на фасаде | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 3 | 2-3 квартал
15 | Закрашивание вандальных надписей на стенах в подъездах | по мере поступления обращений от граждан и самостоятельного выявления (плановый осмотр) | м2 | 2 | 2-3 квартал
16 | Ремонт и укрепление металлических входных, чердачных, выходов на кровлю, подвальных дверей | при подготовке к работе в осенне-зимний период и по мере необходимости | шт. | 2 | в течении года
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 3Б по улице Парковая на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 4806,8 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр трубопроводов канализации | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
2 | Осмотр трубопроводов ХВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
3 | Осмотр трубопроводов ГВС | 2 раза в год | шт. | 2 | 2 - 4 кварталы
4 | Устранение засоров канализации | по мере необходимости | раз | 11 | в течении года
5 | Снятьие показаний по ЦО, ГВС, ХВС по подвалу | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года
6 | Закрытие запорной арматуры на дом по ЦО (в конце отопительного сезона) | 1 раз в год | раз | 1 | 2 квартал
7 | Промывка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
8 | Опрессовка системы ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
9 | Запуск системы по ЦО | 1 раз в год | раз | 1 | 3 квартал
План работ по текущему ремонту и содержанию электротехнических коммуникаций многоквартирного дома № 3Б по улице Парковая на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 4806,8 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Осмотр технического состояния электросетей дома | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
2 | Периодичность осмотров элементов и помещений зданий в год: | 24 раза в год | шт. | 24
3 | - открытая электропроводка | 3 раза в год | шт. | 3 | через 4 месяца
4 | - скрытая электропроводка | 6 раз в год | шт. | 6 | через 2 месяца
5 | - светильники | 12 раз в год | шт. | 12 | ежемесячно
6 | - внутридомовое оборудование (шкафы, щитки ) | 3 раза в год | шт. | 3 | апрель, август, декабрь
7 | Очистка от пыли и мусора этажных щитков | 1 раз в год | шт. | 1 | январь
8 | Аварийные выезды по заявкам | по мере необходимости | раз | 2 | по поступлению